﻿

[**ОКОЗ:**

1.09.00.00.00 Тадбиркорлик ва хўжалик фаолияти / 09.01.00.00 Тадбиркорлик тўғрисидаги қонунчилик / 09.01.07.00 Электрон тижорат. Электрон рақамли имзо (шунингдек, 12.03.02.02, 12.03.02.03ларга қаранг);

2.12.00.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш / 12.02.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш соҳасида бошқарув. Электрон ҳукумат / 12.02.01.00 Ахборотлаштиришни бошқариш органлари;

3.12.00.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш / 12.03.00.00 Ахборот ресурслари. Ахборот ресурсларидан фойдаланиш / 12.03.02.00 Ахборотни ҳужжатлаштириш. Электрон ҳужжат айланиши / 12.03.02.02 Электрон тижорат]

[**ТСЗ:**

1.Иқтисодиёт / Ахборот ва ахборотлаштириш. Электрон тижорат (ҳужжат айланиши)]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг

Қарори

**Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида**

**[Кўчирма]**

2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид [давлат дастурида](http://lex.uz/docs/4751561#4752883) белгиланган вазифаларга мувофиқ ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва давлат бошқаруви тизимига замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш ва телекоммуникация тармоқларини кенгайтириш орқали республика иқтисодиётининг рақобатбардошлигини янада ошириш мақсадида:

1. Қуйидагилар рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни янада ривожлантиришнинг қўшимча вазифалари этиб белгилансин:

2023 йилга келиб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги улушини 2 бараварга кўпайтиришни назарда тутган ҳолда, шу жумладан ишлаб чиқаришни бошқаришда ахборот тизимлари комплексини жорий қилиш, молиявий-хўжалик фаолиятда ҳисобот юритишда дастурий маҳсулотлардан кенг фойдаланиш, шунингдек, технологик жараёнларни автоматлаштириш орқали уни жадал шакллантириш;

[**ОКОЗ:**

1.12.00.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш / 12.04.00.00 Ахборотлаштириш. Ахборот тизимлари, технологиялари ва уларни таъминлаш воситалари / 12.04.03.00 Интернет глобал тармоқ]

2020-2021 йилларда барча соғлиқни сақлаш муассасалари, мактаблар ва мактабгача таълим ташкилотларини, шунингдек, қишлоқлар ва маҳаллаларни юқори тезликдаги Интернет тармоғига улаш ҳамда алоқа хизматлари сифатини оширишни кўзда тутган ҳолда мамлакатнинг рақамли инфратузилмасини тўлиқ модернизация қилиш ва замонавий телекоммуникация хизматларидан барча ҳудудларда фойдаланиш имкониятини таъминлаш;

[**ОКОЗ:**

1.02.00.00.00 Давлат бошқаруви асослари / 02.08.00.00 Иқтисодиёт, ижтимоий-маданий қурилиш соҳасидаги давлат бошқарувининг умумий масалалари / 02.08.06.00 Маъмурий тартиб-таомиллар / 02.08.06.04 Давлат хизматларини кўрсатиш]

2022 йилга қадар электрон давлат хизматлари улушини 60 фоизгача етказишни назарда тутган ҳолда давлат ахборот тизимлари ва ресурсларини яратиш ҳамда интеграция қилиш, давлат маълумотлар базаларидаги ахборотларни унификация қилиш, шунингдек, давлат хизматларини кўрсатиш тартиботларини оптималлаштириш ва тартибга солиш орқали электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш;

дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва технологик майдончалар яратиш орқали «рақамли тадбиркорлик»ни ривожлантириш, 2023 йилга келиб ушбу соҳадаги хизматлар ҳажмини 3 бараварга ошириш ва уларнинг экспортини 100 миллион долларга етказиш;

таълим тизимининг барча босқичларида рақамли технологияларни кенг жорий этиш ва замонавий иқтисодиёт учун зарур бўлган рақамли билимларнинг даражасини ошириш, таълим инфратузилмасини такомиллаштириш, шунингдек, «Беш ташаббус» лойиҳасини амалга ошириш доирасида 2022 йилга қадар республиканинг барча ҳудудларида рақамли билимларга ўқитиш марказларини очиш.

[**ОКОЗ:**

1.12.00.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш / 12.02.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш соҳасида бошқарув. Электрон ҳукумат / 12.02.01.00 Ахборотлаштиришни бошқариш органлари]

2. Белгилансинки, Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги (кейинги ўринларда — Вазирлик):

рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни ривожлантириш соҳасидаги ваколатли орган ҳисобланади;

[**ОКОЗ:**

1.01.00.00.00 Конституциявий тузум / 01.14.00.00 Давлат органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти / 01.14.03.00 Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш ва кўриб чиқиш тартиби]

рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни ривожлантириш доирасида ахборот тизимлари, ресурслари ва бошқа дастурий маҳсулотларни яратиш ва жорий этиш бўйича давлат органлари ва ташкилотларнинг лойиҳалари ва техник ҳужжатлари ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари лойиҳаларини мажбурий экспертизадан ўтказади.

[*Олдинги*](http://lex.uz/docs/4800657?ONDATE=29.04.2020%2000#4801208)*таҳрирга қаранг.*

*(2-банднинг тўртинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 июлдаги ПФ-6268-сонли* [*Фармонига*](http://lex.uz/docs/5525180?ONDATE=24.07.2021%2000#5534740) *асосан чиқарилган — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.07.2021 й., 06/21/6268/0700-сон)*

3. Вазирлик ҳузурида қуйидагилар:

[**ОКОЗ:**

1.12.00.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш / 12.02.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш соҳасида бошқарув. Электрон ҳукумат / 12.02.01.00 Ахборотлаштиришни бошқариш органлари]

а) «Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази» давлат муассасаси ташкил этилсин ва қуйидагилар унинг асосий вазифалари этиб белгилансин:

электрон ҳукуматни ривожлантиришда ягона технологик ёндашувни таъминлаш;

давлат органлари ва ташкилотларида рақамли ривожланишнинг устувор йўналишларини ишлаб чиқиш;

давлат органлари ва ташкилотларида ижро интизомининг ягона идоралараро электрон тизимини жорий этиш;

электрон ҳукумат соҳасидаги лойиҳалар ва дастурларни амалга ошириш босқичларини мувофиқлаштириш;

б) «Рақамли иқтисодиёт тадқиқотлари маркази» давлат муассасаси ташкил этилсин ва қуйидагилар унинг асосий вазифалари этиб белгилансин:

иқтисодиёт тармоқлари ва ишлаб чиқаришга рақамлаштириш жараёнларининг таъсирини баҳолаш;

экспертлар ҳамжамияти билан ҳамкорликда рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳасида янги йўналишлар ва замонавий технологияларни чуқур ўрганиш орқали уларни давлат органлари ва ташкилотларида кенг жорий этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш;

иқтисодиётнинг турли тармоқларида «ақлли» ва бошқа истиқболли технологияларни, шунингдек, катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишловчи технологияларни жорий этишнинг концептуал ва услубий асосини шакллантириш.

4. Вазирлик марказий аппарати тузилмасида:

аграр соҳани жадал рақамлаштириш, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги соҳаларига замонавий ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш масалаларига масъул бўлган вазир ўринбосари лавозими киритилсин;

Аграр соҳада рақамли технологияларни ривожлантириш бошқармаси ва Геоахборот технологияларини ривожлантириш бошқармаси ташкил қилинсин.

Белгилаб қўйилсинки, ушбу бандда назарда тутилган вазир ўринбосари лавозимини киритиш ва бошқармаларни ташкил қилиш Вазирлик марказий аппарати ва унинг ҳудудий бошқармалари ходимларининг умумий чекланган сони доирасида амалга оширилади.

[**ОКОЗ:**

1.02.00.00.00 Давлат бошқаруви асослари / 02.03.00.00 Республика давлат бошқаруви органлари ва хўжалик бошқаруви органлари / 02.03.02.00 Вазирликлар]

6. Қуйидагилар:

Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг ташкилий тузилмаси [1-иловага](javascript:scrollText(4801281)) мувофиқ;

Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг марказий аппарати тузилмаси [2-иловага](javascript:scrollText(4801291)) мувофиқ;

Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳудудий бошқармаларининг намунавий тузилмаси [3-иловага](javascript:scrollText(4801309)) мувофиқ тасдиқлансин.

7. Вазирлик, Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ва Агентликнинг:

«Давлат ахборот тизимларини яратиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича ягона интегратор UZINFOCOM» МЧЖнинг устав капиталидаги давлат улушини (кейинги ўринларда — Ягона интегратор) Вазирликка беғараз асосда ўтказиб бериш;

Вазирлик ташкилий тузилмасидаги хўжалик жамиятларининг устав капиталидаги давлат акция пакетларини (улушларини) Вазирликка ўтказиб бериш;

Агентлик қошидаги «Электрон ҳукумат ва рақамли иқтисодиёт лойиҳаларини бошқариш маркази» давлат унитар корхонасининг ахборот тизимлари ва бошқа аппарат-дастурий комплексларини бир ҳафта муддатда Вазирлик ҳузуридаги «Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази» давлат муассасасига беғараз асосда ўтказиш тўғрисидаги таклифлари маъқуллансин.

8. Қуйидагилар:

[**ОКОЗ:**

1.12.00.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш / 12.02.00.00 Ахборот ва ахборотлаштириш соҳасида бошқарув. Электрон ҳукумат / 12.02.01.00 Ахборотлаштиришни бошқариш органлари]

«Электрон ҳукумат» тизимининг архитектураси [4-иловага](javascript:scrollText(4801324)) мувофиқ;

[**ОКОЗ:**

1.02.00.00.00 Давлат бошқаруви асослари / 02.08.00.00 Иқтисодиёт, ижтимоий-маданий қурилиш соҳасидаги давлат бошқарувининг умумий масалалари / 02.08.01.00 Давлат дастурлари, концепциялар ва бошқалар]

2020 — 2022 йилларда электрон ҳукуматни янада ривожлантириш бўйича устувор лойиҳалар рўйхати [5-иловага](javascript:scrollText(4801333)) мувофиқ;

2020 — 2022 йилларда иқтисодиётнинг реал сектори тармоқларида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш бўйича устувор лойиҳалар рўйхати [6-иловага](javascript:scrollText(4801340)) мувофиқ;

Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки фаолиятини янада ривожлантириш бўйича «Йўл харитаси» [7-иловага](javascript:scrollText(4801346)) мувофиқ;

2020 — 2022 йилларда ахборот технологиялари ва телекоммуникацияларини ривожлантириш бўйича устувор лойиҳалар рўйхати [8-иловага](javascript:scrollText(4801354)) мувофиқ;

[**ОКОЗ:**

1.09.00.00.00 Тадбиркорлик ва хўжалик фаолияти / 09.14.00.00 Қишлоқ хўжалиги / 09.14.02.00 Агросаноат ишлаб чиқаришнинг давлат бошқаруви / 09.14.02.01 Бошқарув ва тартибга солишнинг умумий масалалари]

2020-2021 йилларда қишлоқ ва сув хўжалигида рақамли технологияларни жорий этиш бўйича «Йўл харитаси» [9-иловага](javascript:scrollText(4801365)) мувофиқ тасдиқлансин.

Ўзбекистон Республикаси Бош вазирига ушбу қарор билан тасдиқланган лойиҳалар рўйхатига аниқлик киритиш ҳуқуқи берилсин.

9. Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш жамғармасида (кейинги ўринларда — Жамғарма) электрон ҳукумат ва рақамли иқтисодиётнинг идоралараро лойиҳаларини молиялаштириш бўйича махсус ҳисоб рақам очилсин.

Жамғарма махсус ҳисоб рақамининг даромад манбалари этиб қуйидагилар белгилансин:

мобиль алоқа хизматларини кўрсатувчи юридик шахслар (уяли алоқа компаниялари) томонидан абонент рақамидан фойдаланганлик учун тўланадиган тўлов суммасининг тақсимлангунига қадар бўлган 35 фоизи;

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали давлат хизматларини кўрсатганлик учун тўланган давлат божлари, йиғимлар ва барча турдаги тўловларнинг 11,25 фоизи, шунингдек, Ягона биллинг тизими орқали давлат хизматларини кўрсатганлик учун тўланган давлат божлари ва бошқа тўловлардан тушадиган маблағларнинг 0,5 фоизи;

қонун ҳужжатлари билан тақиқланмаган бошқа даромадлар.

Белгилансинки, абонент рақамларидан фойдаланганлик учун тўлов, маблағларнинг тегишли қисми Жамғарманинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг, бошқа олувчилар орасида маблағларнинг қолган қисмидан келиб чиқиб, ўрнатилган тартибда тақсимланади ва қонун ҳужжатларида белгиланган мақсадларга йўналтирилади.

10. Белгилаб қўйилсинки:

давлат органлари ва ташкилотлари ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш, жорий этиш, интеграция қилиш ва техник қўллаб-қувватлаш бўйича умумий қиймати 1 миллиард сўмгача бўлган битта шартнома доирасида танловларни фақат Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технопарки резидентлари ўртасида ўтказиш ҳуқуқига эга;

давлат органлари ва ташкилотлари томонидан давлат хизматларини кўрсатиш жараёнида ишлатиладиган барча ахборот тизимлари ва ресурсларининг идоралараро электрон ҳамкорлиги фақат «Электрон ҳукумат» тизимининг идоралараро интеграция платформаси орқали амалга оширилади.

11. Вазирлик Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Инновацион ривожланиш вазирлиги, Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар билан биргаликда 2020 йил 1 октябрга қадар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технопарки резидентлари томонидан оммавий молиялаштириш (краудфандинг) ва опцион-шартномаларни тузиш тартибини белгилаш бўйича таклиф киритсин.

12. «Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази» давлат муассасаси Ягона интегратор билан биргаликда 2020 йил 1 октябрга қадар аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига ахборот хизматларини, жумладан хабардор қилиш характеридаги маълумотларни тақдим этувчи давлат органлари ва ташкилотларининг ахборот тизимлари билан интеграциялашган Электрон ҳукумат хизматлари ҳақида ахборот бериш ва хабардор қилиш тизимини ишлаб чиқсин.

[**ОКОЗ:**

1.10.00.00.00 Ташқи иқтисодий фаолият. Божхона иши / 10.01.00.00 Ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги умумий қоидалар / 10.01.02.00 Ташқи иқтисодий фаолиятнинг бошқаруви]

13. Ташқи иқтисодий фаолият соҳасида маҳаллий тадбиркорлик субъектларига янада қулайликлар яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизимига эгалик қилиш, уни юритиш ва бошқариш бўйича ваколатли орган этиб белгилансин.

Агентлик бир ой муддатда Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизимининг унга тегишли барча мол-мулк ва асбоб-ускуналари билан биргаликда Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигига белгиланган тартибда топширилишини таъминласин.

[**ОКОЗ:**

1.09.00.00.00 Тадбиркорлик ва хўжалик фаолияти / 09.16.00.00 Алоқа / 09.16.03.00 Почта алоқаси]

14. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2020 йил 1 августга қадар давлат органлари ва ташкилотлари томонидан йўлланадиган хат-хабарлар, хабарномалар, чақирув қоғозлари ва бошқа юридик ҳужжатларни фақат почта алоқа объектлари тармоғи орқали етказиб бериш тартибини белгиласин.

Вазирлик 2020 йил 1 августга қадар давлат органлари ва ташкилотлари томонидан почта алоқаси объектлари тармоғи орқали йўлланадиган хат-хабарлар, хабарномалар, чақирув қоғозлари ва бошқа юридик ҳужжатларни жисмоний ва юридик шахсларга етказиб бериш ва етказилганлигини тасдиқлаш, маълумотларни сақлаш ва ҳисобга олишнинг ягона миллий тизимини жорий этсин.

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-3549-сон қарори [4-банди](http://lex.uz/docs/3564647?ONDATE=20.02.2018%2000#3566383), шунингдек, қарорга [2 — 4-иловалар](http://lex.uz/docs/3564647?ONDATE=20.02.2018%2000#4462220) ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

Вазирлик манфаатдор идоралар билан биргаликда икки ой муддатда қонун ҳужжатларига ушбу қарордан келиб чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритсин.

16. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг маслаҳатчиси Р.А. Гулямов зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ**

Тошкент ш.,

2020 йил 28 апрель,

ПҚ-4699-сон

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон [қарорига](javascript:scrollText())1-ИЛОВА

**Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг**

**ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАСИ**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон [қарорига](javascript:scrollText())2-ИЛОВА

[*Олдинги*](http://lex.uz/docs/4800657?ONDATE=25.02.2021%2000#5359676)*таҳрирга қаранг.*

**Ўзбекистон Республнкаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги марказий аппаратининг**

ТУЗИЛМАСИ

Марказий аппарат бошқарув ходимларининг чекланган умумий сони — 142 нафар.

Ёрдамчи ходимлар сони амалдаги меъёрий ҳужжатлар асосида белгиланади.

*(2-илованинг матни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 августдаги ПҚ-5234-сонли* [*қарори*](http://lex.uz/docs/5603319?ONDATE=26.08.2021%2000#5605954) *таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон)*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон [қарорига](javascript:scrollText())3-ИЛОВА

**Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳудудий бошқармаларининг**

**НАМУНАВИЙ ТУЗИЛМАСИ**

\* Қорақалпоғистон Республикасида, Қашқадарё, Самарқанд, Фарғона ва Хоразм вилоятларида фаолият юритади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон [қарорига](javascript:scrollText())4-ИЛОВА

**«Электрон ҳукумат» тизимининг архитектураси**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон [қарорига](javascript:scrollText())5-ИЛОВА

**2020 — 2022 йилларда электрон ҳукуматни янада ривожлантириш бўйича устувор лойиҳалар**

**РЎЙХАТИ**

[*Олдинги*](http://lex.uz/docs/4800657?ONDATE=29.07.2021%2000#5592638)*таҳрирга қаранг.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Ташкилот ва лойиҳалар номланиши** | **Лойиҳалар сони** | **Амалга ошириш механизми** | **Амалга ошириш муддати** | **Молиялаштириш манбаи** |
| **Жами:** | | **104** |  | | |
| **I. Вазирликлар** | | | | | |
| **1.** | **Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги** | **2** |  | | |
| 1.1. | Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таҳлил қилиш ва келгусида прогнозлаш учун давлат органларидан маълумотларни йиғишва қайта ишлаш бўйича интеграциялашган ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июль — сентябрь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Интеграциялашган ахборот тизимини ишлаб чиқиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил октябрь-ноябрь |
| 3. Интеграциялашган ахборот тизимини яратиш ва синов тарзида ишга тушириш. | 2020 йил декабрь — 2021 йил июнь |
| 4. Интеграциялашган ахборот тизимини амалиётга жорий этиш ва идораларда ундан фойдаланишни ташкил этиш. | 2021 йил июль — сентябрь |
| 1.2. | Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан молиявий ёрдам олиш бўйича ҳужжатларни қабул қилиш ва қайта ишлашга мўлжалланган интеграциялашган «Тадбиркор» ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь | Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Халқаро молия институтлари маблағларини жалб қилиш ва лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва синов тарзида ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь —декабрь |
| **2.** | **Молия вазирлиги** | **6** |  | | |
| 2.1. | Арзон уй-жойлар қуриш давлат мақсадли дастурлари, шахсий ва кўп қаватли уй-жойлар қурилиши нархи, сони ва жойлашуви тўғрисидаги маълумотлар жойлаштирилган веб-портални ишлаб чиқиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-август | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Веб-портални ишлаб чиқиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| 3. Веб-портални ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2021 йил январь — март |
| 2.2. | Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлигитомонидан Истеъмол ва техник этил спирти, алкоголь ва тамаки маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларнинг айланмаси ҳажмини ҳисобга олиш ҳамда узумзорларнинг ягона реестрини ўз ичига олган ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль — август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь — 2021 йил сентябрь |
| 2.3. | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг «Пенсия» дастурий таъминотини функционал кенгайтириш орқали Пенсия жамғармасини бошқариш ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш. | 2021 йил май — июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. «Пенсия» дастурий таъминотини функционал кенгайтириш. | 2021 йил  август — 2022 йил июль |
| 3. Ахборот тизимини синов режимида ишга тушириш ва камчиликларни бартараф этиш. | 2022 йил  август — сентябрь |
| 2.4. | Кам таъминланган оилаларга ижтимоий нафақалар ҳисобини юритишга мўлжалланган «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»ни жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларга асосан Ягона реестрни ишлаб чиқишни якунлаш. | 2020 йил июнь | Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Ягона реестрни синов тарзида Сирдарё ҳудудида жорий этиш. | 2020 йил июль — октябрь |
| 3. Ягона реестрни тўлақонли тарзда амалиётга жорий этиш. | 2020 йил ноябрь-декабрь |
| 2.5. | Давлат бюджети ҳисоби ва ҳисоботини халқаро стандартларга мослаш мақсадида «Давлат молиясини бошқаришнинг ахборот тизими»ни такомиллаштириш. |  | 1. Ахборот тизимини такомиллаштириш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини такомиллаштириш. | 2020 йил август — 2021 йил март |
| 2.6. | Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини юритишнинг халқаро стандартларига ўтиш мақсадида «УзАСБО» дастурий таъминотини такомиллаштириш. |  | 1. Дастурий таъминотни такомиллаштириш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь — июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Дастурий таъминотни такомиллаштириш. | 2020 йил август — 2021 йил март |
| **3.** | **Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги** | **1** |  | | |
| 3.1. | «Ягона миллий меҳнат тизими» идоралараро дастурий-аппарат комплексини жорий этиш, ривожлантириш ва модернизация қилиш, техник ва дастурий таъминот воситалари билан жиҳозлаш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь — июль | Халқаро молия институтлари кредит маблағлари, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Халқаро молия институтлари маблағларини жалб этиш. | 2020 йил август — октябрь |
| 3. Аппарат-дастурий таъминотни модернизация қилиш. | 2020 йил ноябрь — 2021 йил март |
| 4. Аппарат-дастурий таъминотни тўлиқ жорий этиш. | 2021 йил апрель — 2022 йил ноябрь |
| **4.** | **Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги** | **6** |  | | |
| 4.1. | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлигида диспетчерликни автоматлаштириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил май — июнь | Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил июль — сентябрь |
| 3. Тизимни ишлаб чиқиш, синов тарзида ишга тушириш, камчиликларни бартараф этиш ва жорий этиш. | 2021 йил октябрь — 2022 йил июнь |
| 4.2. | Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги тизими ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган давлат хизматлари юзасидан мурожаатларни қабул қилиш, уларнинг ижросини таъминлаш бўйича ягона ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Ягона ахборот тизимини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь — август | Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари |
| 2. Ягона ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш. | 2020 йил сентябрь — 2021 йил март |
| 4.3. | Сув таъминоти ҳамда канализация объект-ларининг геоахборот тизимини шакллантириш. |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2020 йил июнь — 2021 йил июнь | Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда жорий этиш бўйича режа-жадвални ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил июль — сентябрь |
| 3. Геоахборот тизимини тасдиқланган режа-жадвалга асосан босқичма-босқич жорий этиш. | 2021 йил октябрь — 2022 йил декабрь |
| 4.4. | Ичимлик сувини ишлаб чиқариш ва тақсимлаш бўйича иншоотларда сув ҳисобини электрон тарзда юритувчи ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июль — сентябрь | Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш. | 2021 йил январь — декабрь |
| 4.5. | Уй-жой коммунал соҳасида лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш, қурилиш объектлари тендерларини ўтказиш, қурилиш жараёнларини мониторинг қилиш бўйича дастурий таъминот ишлаб чиқиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль |
| 3. Дастурий таъминотни ишга тушириш ва амалиётга татбиқ этиш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 4.6. | Қуйидаги имкониятларни яратувчи «Уй-жой коммунал» ахборот тизимини жорий этиш:  тўловларни амалга ошириш бўйича электрон ҳужжатни шакллантириш;  фуқаролар билан ҳудудларни ободон-лаштириш ҳолати тўғрисида ахборот алмашиш, рейтингини белгилаш. |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2020 йил июнь — 2021 йил июнь | Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда жорий этиш бўйича режа-жадвални ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил июль-август |
| 3. «Уй-жой коммунал» намунавий ахборот тизимини тасдиқланган режа-жадвалга асосан босқичма-босқич жорий этиш. | 2021 йил сентябрь — 2022 йил декабрь |
| **5.** | **Қурилиш вазирлиги** | **3** |  | | |
| 5.1. | Қурилиш соҳасида «Шаффоф қурилиш» миллий ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳанинг дастлабки техник-иқтисодий асоси лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил август — октябрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш, бошқа ахборот тизимлари ва маълумотлар базалари билан интеграция қилиш. | 2020 йил ноябрь — 2021 йил март |
| 4. Ахборот тизимини синов тарзида ишга тушириш. | 2021 йил апрель — июнь |
| 5. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш. | 2021 йил июль — сентябрь |
| 5.2. | Шаҳарсозлик кадастри геоахборот тизими (геопортал)ни шакллантириш ва жорий этиш. |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2020 йил июнь — декабрь | Бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Геоахборот тизимини Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда жорий этиш бўйича режа-жадвални ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил январь-февраль |
| 3. Тасдиқланган жадвалга асосан геоахборот тизимини босқичма-босқич жорий этиш. | 2021 йил март — 2022 йил декабрь |
| 5.3. | Қурилиш соҳасидаги (қурилишга рухсат бериш, лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш) электрон давлат хизматларини жорий этиш. |  | 1. Электрон давлат хизматларини татбиқ этиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Электрон давлат хизматларини жорий этиш. | 2020 йил август — декабрь |
| **6.** | **Транспорт вазирлиги** | **2** |  | | |
| 6.1. | Йўловчи ташиш йўналишларини очиқ тендерлар орқали ташувчиларга бириктириш бўйича электрон ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил октябрь —декабрь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил январь — сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш. | 2021 йил октябрь — 2022 йил май |
| 6.2. | Хорижий компания ва мутахассисларни жалб этган ҳолда Тошкент ва Самарқанд шаҳарларининг транспорт тизимини комплекс режалаштириш, математик моделларини ишлаб чиқиш бўйича комплекс ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил август-сентябрь | Транспорт ва логистикани ривожлантириш жамғармаси |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 3. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш. | 2021 йил январь — май |
| **7.** | **Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги** | **2** |  | | |
| 7.1. | Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизимини модернизация қилиш ва такомиллаштириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил январь — март | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳанинг техник-иқтисодий асоси лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил апрель — сентябрь |
| 3. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил октябрь — декабрь |
| 4. Ахборот тизимини модернизация қилиш, такомиллаштириш ва ишга тушириш. | 2022 йил январь — декабрь |
| 7.2. | Миллий савдо майдончасини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил октябрь — декабрь | Халқаро молия институтлари грантлари (Корея Республикаси) |
| 2. Лойиҳанинг дастлабки техник-иқтисодий асоси лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил январь — июнь |
| 3. Лойиҳанинг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил июль — сентябрь |
| 4. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил октябрь —декабрь |
| 5. Савдо майдончасини яратиш ва ишга тушириш. | 2022 йил январь — декабрь |
| **8.** | **Ташқи ишлар вазирлиги** | **2** |  | | |
| 8.1. | Хориждаги фуқароларга тақдим этиладиган консуллик хизматларини автоматлаштиришни назарда тутувчи «Интерактив консуллик хизматлари» ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджети маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва интерактив хизматларни ишга тушириш. | 2020 йил июль — декабрь |
| 8.2. | Хорижий фуқароларга электрон виза расмийлаштиришга мўлжалланган «E-visa» автоматлаштирилган ахборот тизимини модернизация қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь — август | Давлат бюджети маблағлари |
| 2. Автоматлаштирилган ахборот тизимини модернизация қилиш ва ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь — 2021 йил сентябрь |
| **9.** | **Қишлоқ хўжалиги вазирлиги** | **1** |  | | |
| 9.1. | «Рақамли қишлоқ хўжалиги» ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳанинг техник-иқтисодий асоси?и ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил август — октябрь |
| 3. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил ноябрь-декабрь |
| 4. Ахборот тизимини яратиш ва ишга тушириш. | 2021 йил январь — сентябрь |
| **10.** | **Сув хўжалиги вазирлиги** | **3** |  | | |
| 10.1. | Ўзбекистонда ахборот-коммуникация технологиялари асосида сув ресурсларини интеграциялашган ҳолда бошқариш мастер режаси ва пилот лойиҳасини амалга ошириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил август сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини яратиш ва ишга тушириш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 10.2. | Сув кадастри билан боғлиқ ахборотни олиш, идоралараро ўзаро ахборот алмашиш, умумлаштириш ва таҳлил қилиш ҳамда статистикасини юритишни таъминлайдиган ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Лойиҳанинг техник-иқтисодий асосини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 3. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 4. Ахборот тизимини яратиш ва ишга тушириш. | 2021 йил январь — март |
| 10.3. | Ерларнинг шўрланиш даражаси ва мелиоратив ҳолатини мониторинг қилиш ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июль — сентябрь | Бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил март |
| 3. Ахборот тизимини яратиш ва ишга тушириш. | 2021 йил апрель — 2022 йил декабрь |
| **11.** | **Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги** | **7** |  | | |
| 11.1. | Ягона интерактив давлат хизматлари порталини аҳоли ўртасида оммалаштириш мақсадида такомиллаштириш. |  | 1. Ягона портални такомиллаштириш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил октябрь — декабрь | Бюджетдан ташқари маблағлар, Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Ягона портални такомиллаштириш. | 2021 йил январь — июнь |
| 11.2. | Электрон ҳукумат фойдаланувчиларини идентификациялашнинг ягона тизимини модернизация қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил октябрь — декабрь | Бюджетдан ташқари маблағлар, Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Ягона тизимни модернизация қилиш ва ишга тушириш. | 2021 йил январь — декабрь |
| 11.3. | Электрон ҳукуматнинг идоралараро интеграцион платформасини модернизация қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил октябрь — декабрь | Бюджетдан ташқари маблағлар, Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Платформани модернизация қилиш ва ишга тушириш. | 2022 йил январь — июнь |
| 11.4. | Жисмоний ва юридик шахслар марказий маълумотлар базаларини модернизация қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил январь — март | Бюджетдан ташқари маблағлар, Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Тизимни модернизация қилиш ва ишга тушириш. | 2021 йил апрель — декабрь |
| 11.5. | Маълумотнома ва классификаторлар регистри тизимини модернизация қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил октябрь — декабрь | Бюджетдан ташқари маблағлар, Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2.Тизимни модернизация қилиш ва ишга тушириш. | 2021 йил январь — декабрь |
| 11.6. | Давлат органлари ўртасида ижро интизоми назорати бўйича «IJRO.GOV.UZ» идоралараро ягона ҳужжат алмашув тизимини такомиллаштириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва келишиш. | 2020 йил июль — сентябрь | Бюджетдан ташқари маблағлар, Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Лойиҳани амалга ошириш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил март |
| 11.7. | Автотранспорт воситалари ҳаракатланишига рухсат берувчи электрон стикерларни бериш бўйича дастурий таъминотни ишлаб чиқиш чораларини кўриш. |  | 1. Дастурий таъминотни яратиш бўйича хорижий тажрибани ўрганиш ва техник талабларни шакллантириш. | 2020 йил май | Бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Дастурий таъминотни яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь |
| **12.** | **Инновацион ривожланиш вазирлиги** | **2** |  | | |
| 12.1. | «Илмий-техник» ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июль — сентябрь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил январь — декабрь |
| 12.2. | Илмий фаолиятга оид давлат дастурларининг ягона электрон платформасини яратиш. |  | 1. Электрон платформани яратиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил октябрь — декабрь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Электрон платформани ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2021 йил январь — июнь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил июль — декабрь |
| **13.** | **Маданият вазирлиги** | **1** |  | | |
| 13.1. | Концерт-томоша тадбирига бир марталик рухсатнома бериш учун онлайн ариза бериш тизимини яратиш ва уни Ягона интерактив давлат хизматлари портали билан интеграция қилиш. |  | 1. Ягона электрон порталга интеграция қилиш бўйича техник талабни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ягона электрон порталга интеграция қилиш. | 2020 йил август — декабрь |
| **14.** | **Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги** | **2** |  | | |
| 14.1. | Олий таълим тизимида ўқув жараёнларини бошқариш тизими, бакалавр ва магистр дипломлари базаси ҳамда талабалар ўқишини электрон юритишга мўлжалланган «Олий таълим» ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь-июль | Халқаро молия институтлари кредит маблағлари, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2020 йил август — октябрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2020 йил ноябрь — 2021 йил ноябрь |
| 14.2. | Илмий-техник маълумотлар электрон базасини яратиш. |  | 1. Электрон базанинг концепция ва техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш. | 2020 йил декабрь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Электрон базани ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2021 йил январь — март |
| 3. Электрон базани ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил апрель — 2022 йил декабрь |
| **15.** | **Халқ таълими вазирлиги** | **4** |  | | |
| 15.1. | Кенг омма учун дарсликлардан электрон шаклда фойдаланиш имкониятини берувчи ягона таълим платформасини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил август-сентябрь | Халқаро молия институтлари грантлари, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил март |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил апрель — 2023 йил октябрь |
| 15.2. | Халқ таълими тизимидаги ўқитувчиларнинг малака тоифасини аниқлаш бўйича ягона тест тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил август-сентябрь | Халқаро молия институтлари грантлари, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил март |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил апрель — 2022 йил декабрь |
| 15.3. | Ўқувчиларнинг ўзлаштиришини ҳисобга олиш, ўқитувчилар фаолиятига оид статистика ва ҳисоботларни шакллантиришни назарда тутувчи «Электрон кундалик» ягона тизимини (kundalik.com) жорий этиш. |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2020 йил июнь — декабрь | Халқаро молия институтлари грантлари, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Умумтаълим мактабларда босқичма-босқич жорий этиш. | 2021 йил январь — 2022 йил декабрь |
| 15.4. | Синов тариқасида «Электрон шаҳодатнома» ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июль — сентябрь | Халқаро молия институтлари грантлари, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил январь — 2022 йил сентябрь |
| **16.** | **Мактабгача таълим вазирлиги** | **1** |  | | |
| 16.1. | Болаларнинг давомати ва саломатлигини онлайн мониторинг қилиш, шунингдек, онлайн тўлов ва тўлов ҳисоби учун биллинг тизимини жорий этиш бўйича «Болалар боғчаси» ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил март | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда жорий этиш бўйича режа-жадвални ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил апрель — июнь |
| 3. Тасдиқланган режа-жадвалга асосан ахборот тизимини босқичма-босқич жорий этиш. | 2021 йил июль — 2022 йил декабрь |
| **17.** | **Соғлиқни сақлаш вазирлиги** | **12** |  | | |
| 17.1. | Беморларнинг соғлиғини тиклаш ва уларни барча тиббиёт муассасаларида даволаш учун умумий маълумотларни шакллантириш ҳамда сақлашга мўлжалланган «Ягона электрон тиббий карта» ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2020 йил июнь — 2021 йил декабрь | Халқаро молия институтлари ва ташкилотлари грантлари, қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар |
| 2. Ахборот тизимини Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда жорий этиш бўйича режа-жадвални ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил декабрь |
| 3. «Ягона электрон тиббий карта» ахборот тизимини тасдиқланган режа-жадвалга асосан босқичма-босқич жорий этиш. | 2021 йил декабрь — 2022 йил декабрь |
| 17.2. | «Электрон поликлиника» ахборот тизимини жорий этиш |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2020 йил июнь — декабрь | Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Лойиҳани Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда амалга ошириш бўйича режа-жадвални ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил январь-февраль |
| 3. «Электрон поликлиника» ахборот тизимини тасдиқланган режа-жадвалга асосан жорий этиш. | 2021 йил март — 2022 йил декабрь |
| 17.3. | Медикаментоз воситалари билан самарали ва хавфсиз даволанишни ташкил этиш ва шифокорларнинг электрон реестрини шакллантиришга мўлжалланган «Электрон рецепт» ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2021 йил январь — декабрь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар, Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Лойиҳани Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда амалга ошириш бўйича режа-жадвални ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2022 йил январь-февраль |
| 3.Ахборот тизимини тасдиқланган режа-жадвалга асосан жорий этиш. | 2022 йил март — декабрь |
| 17.4. | Соғлиқни сақлаш тизимида ихтисослаштирилган тиббий хизматга ордер беришнинг тўлиқ электрон тизимини ишлаб чиқиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш, тегишли вазирлик ва идоралар билан келишиш ҳамда тасдиқлаш. | 2020 йил октябрь — декабрь | Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Тасдиқланган ҳужжатлар асосида электрон тизимни ишлаб чиқиш ва тест режимида ишга тушириш. | 2021 йил январь — декабрь |
| 3. Тест натижалари асосида электрон тизимни такомиллаштириш ва тўлиқ ишга тушириш. | 2022 йил январь — сентябрь |
| 17.5. | Республикада фармацевтика маҳсулотларининг ҳаракатини назорат қилиш ва ҳисобга олишнинг ахборот тизимини ишлаб чиқиш. |  | 1. Техник лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тегишли вазирликлар билан келишиш ҳамда тасдиқлаш. | 2020 йил июль-август | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Тасдиқланган ҳужжатлар асосида электрон тизимни ишлаб чиқиш ва тест режимида ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь — 2021 йил ноябрь |
| 3. Тест натижалари асосида электрон тизимни такомиллаш-тириш ва тўлиқ ишга тушириш. | 2021 йил декабрь |
| 17.6. | Таҳлил, суратлар ва бошқа натижаларнинг ягона электрон реестрини шакллантиришга мўлжалланган «Лаборатория» ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2020 йил июнь — 2021 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳани Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда амалга ошириш бўйича режа-жадвални ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил июль-август |
| 3. Тасдиқланган жадвалга асосан Ахборот тизимини жорий этиш. | 2021 йил сентябрь — 2022 йил декабрь |
| 17.7. | Мажбурий тиббий суғурта ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. |  | 1. Суғурта ахборот тизимини ишлаб чиқиш бўйича хорижий тажрибани ўрганиш ва таклифлар тайёрлаш. | 2020 йил ноябрь-декабрь | Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Хорижий тажрибадан келиб чиқиб лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил январь — март |
| 3. Суғурта ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва тест режимида ишга тушириш. | 2021 йил апрель — 2022 йил март |
| 4. Ахборот тизимини тўлиқ тарзда жорий этиш. | 2022 йил ноябрь |
| 17.8. | «Электрон шифохона» ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида лойиҳани синов тарзида амалга ошириш. | 2020 йил июль — 2021 йил март | Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. «Электрон шифохона» ахборот тизимини Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда жорий этиш бўйича режа-жадвални ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил апрель-май |
| 3. «Электрон шифохона» ахборот тизимини режа-жадвалга асосан босқичма-босқич жорий этиш. | 2021 йил июнь — 2022 йил декабрь |
| 17.9. | Коронавирус инфекцияси билан касалланган ҳамда улар билан алоқада бўлган шахсларни рўйхатга олиш ва мониторинг қилиш бўйича ягона ахборот тизимни яратиш ва жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил май | Бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ягона ахборот тизимини ишлаб чиқиш, тегишли вазирлик ва идоралар тизимлари билан интеграция қилиш ҳамда амалиётга жорий этиш. | 2020 йил июнь |
| 17.10. | Карантинда бўлган шахсларнинг ҳисобини юритиш бўйича «KarantinInfo.uz» ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил май | Бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш, вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш ҳамда ишга тушириш. | 2020 йил июнь |
| 17.11. | «ASKDOCTOR» беморларга онлайн маслаҳат бериш порталини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил май | Бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Онлайн маслаҳат порталини ишлаб чиқиш, синов тарзида ишга тушириш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил июнь |
| 17.12. | Уй шароитида карантинда бўлган шахсларнинг ҳаракатларини рўйхатга олиш ва мониторинг қилиш ахборот тизимини яратиш чораларини кўриш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича хорижий тажрибани ўрганиш ва техник талабларни шакллантириш. | 2020 йил май | Бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Дастурий таъминотни яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь |
| **18.** | **Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги** | **3** |  | | |
| 18.1. | Вазирликнинг ҳудудий туман (шаҳар) бўлимларини бошқариш жараёнларини модернизация қилиш. |  | 1. Аппарат-дастурий таъминотни такомиллаштириш бўйича лойиҳа техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июль — сентябрь | Давлат бюджети маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини амалга ошириш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 3. Аппарат-дастурий таъминотни модернизация қилиш ва жиҳозлаш. | 2021 йил январь — 2022 йил сентябрь |
| 18.2. | Вазирлик тизимидаги сузиш ҳавзаларида масофавий ҳисоб юритиш ва назорат ўрнатишга мўлжалланган аппарат-дастурий воситаларни жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июль — сентябрь | Давлат бюджети маблағлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини харид қилиш бўйича ижрочиларни аниқлаш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил март |
| 3. Автоматлаштирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2021 йил апрель — декабрь |
| 4. Ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2022 йил январь — сентябрь |
| 18.3. | Ёшларни жисмоний тарбия ва спортнинг оммавий турлари билан шуғулланишга қизиқтириш мақсадида «Спорт болалар нигоҳида» номли веб-портални яратиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджети маблағлари |
| 2. Халқаро молия институтлари маблағларини жалб қилиш ишларини ташкил этиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини синов тарзида ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь — ноябрь |
| 4. Ахборот тизимини тўлиқ ишга тушириш. | 2020 йил декабрь |
| **19.** | **Ички ишлар вазирлиги** | **2** |  | | |
| 19.1. | Йўл ҳаракати соҳасида интерактив хизматларни тақдим этишни назарда тутувчи мобиль иловани яратиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича лойиҳа техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджети маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини синов тарзида ишга тушириш. | 2020 йил июль — октябрь |
| 3. Ахборот тизимини амалиётга татбиқ этиш. | 2020 йил ноябрь-декабрь |
| 19.2. | Ички ишлар органларида ягона ҳимояланган электрон ҳужжат алмашинуви тизими ва конфиденциал маълумотларнинг ошкор этилиши ҳолатларини бартараф этиш бўйича мониторинг тизимини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июль — сентябрь | Давлат бюджети маблағлари |
| 2. Мониторинг тизимини тегишли ахборот тизимлари ва маълумотлар базалари билан интеграция қилиш шартларини ишлаб чиқиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 3. Тизимни синов режимида ишга тушириш ва амалиётга татбиқ этиш. | 2021 йил январь — 2022 йил март |
| **20.** | **Фавқулодда вазиятлар вазирлиги** | **2** |  | | |
| 20.1. | Ёнғин назоратини амалга оширишнинг «Е-инспектор» аппарат-дастурий комплексини жорий этиш. |  | 1. Аппарат-дастурий таъминотни жорий этиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил январь — март | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Аппарат-дастурий таъминотни ишлаб чиқиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил апрель-май |
| 3. Аппарат-дастурий таъминотни ишлаб чиқиш ва синов режимида ишга тушириш. | 2021 йил июнь — октябрь |
| 4. Аппарат-дастурий таъминотни тўлиқ амалиётга жорий этиш. | 2021 йил ноябрь-декабрь |
| 20.2. | Кичик ҳажмли сув кемаларини рўйхатга олиш ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июль-август | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот-таҳлил порталини ишлаб чиқиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил сентябрь — октябрь |
| 3. Ахборот-таҳлил портали ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил ноябрь — 2021 йил март |
| **21.** | **Адлия вазирлиги** | **1** |  | | |
| 21.1. | «Нотариус» комплекс ахборот тизими сервер қурилмаларини модернизация қилиш ва дастурий таъминотини такомиллаштириш. |  | 1. Дастурий таъминотни такомиллаштириш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Дастурий таъминотни такомиллаштириш. | 2020 йил август — декабрь |
| **II. Қўмиталар** | | | | | |
| **22.** | **Давлат солиқ қўмитаси** | **2** |  | | |
| 22.1. | Онлайн касса машиналари автоматлаштирилган назорат тизимини такомиллаштириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь — август | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Онлайн касса машиналари тизимини такомиллаштириш ва синов тарзида амалиётга жорий этиш. | 2020 йил сентябрь — 2022 йил март |
| 22.2. | Ўзбекистон Республикасида айрим турдаги маҳсулотларни рақамли маркировкалаш ва уларни кузатиш имкониятини таъминлаш тизимини жорий этиш. |  | 1. Алкоголь ва тамаки маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва импорт қилувчилар учун рақамли маркировкалаш ва келгусида кузатиш тартиби бўйича тажриба лойиҳасини жорий этиш | 2020 йил август | Маркировкалаш тизими қатнашчилари ва «CRPT TURON» МЧЖ маблағлари |
| 2. Тажриба лойиҳаси доирасида рақамли маркировкалаш тизимини синовдан ўтказиш | 2020 йил ноябрь |
| 3. Синов натижаларига кўра рақамли маркировкалаш тизимини барча ишлаб чиқарувчиларда жорий этиш | 2021 йил давомида |
| **23.** | **Давлат статистика қўмитаси** | **3** |  | | |
| 23.1. | Статистик маълумотларни қайта ишлаш жараёнида маълумотлар базасини бошқаришнинг замонавий тизимларини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджети маблағлари |
| 2. Техник ҳужжатларга асосан бошқариш тизимини харид қилиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль — сентябрь |
| 3. Маълумотлар базасини бошқаришнинг замонавий тизимларини жорий қилиш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил декабрь |
| 23.2. | Корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри платформасини такомиллаштириш. |  | 1. Ягона давлат регистри платформасини такомиллаштириш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Ягона давлат регистри платформасини такомиллаштириш. | 2020 йил июль — 2021 йил декабрь |
| 23.3. | Давлат статистика қўмитасининг расмий веб-сайтини модернизация қилиш. |  | 1. Веб-сайтни модернизация қилиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Веб-сайтни модернизация қилиш. | 2020 йил июль — сентябрь |
| **24.** | **Давлат божхона қўмитаси** | **4** |  | | |
| 24.1. | Давлат божхона органлари фаолиятини мониторинг қилувчи «Karvon» автоматлаштирилган ахборот тизимини ишга тушириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 24.2. | Автотранспорт воситаларининг давлат чегараси орқали ўтишида навбатларни бошқариш ахборот тизимини ишга тушириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Бошқарув ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| 24.3. | Чегара ўтказиш пунктлари орқали ҳаракатланаётган автотранспорт воситалари ва уларда ташилаётган товарлар назоратини олиб борувчи «Транспорт назорати» автоматлаштирилган ахборот тизимини ишга тушириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль |
| 3. Автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил август — декабрь |
| 24.4. | Тожикистон, Қирғизистон ва Озарбайжон Республикаси божхона хизматлари билан экспорт-импорт операциялари бўйича олдиндан ахборот алмашиш тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020-2021 йиллар |
| **25.** | **Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси** | **1** |  | | |
| 25.1. | Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат хизматларини ривожлантириш мақсадида қўмита тизимида ягона электрон базани шакллантириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Маълумотлар базаларини яратиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 3. Маълумотлар базасини шакллантириш, интеграция қилиш ва ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| **26.** | **Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси** | **2** |  | | |
| 26.1. | Давлат геология қўмитаси томонидан кўрсатиладиган давлат хизматларини ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали тақдим қилиш ва ер қаъри фойдаланувчиларнинг ҳисобини юритиш автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилгаан маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳани ишлаб ч?қи? бўйича ижрочиларни аниқлаш. | 2020 йил июль |
| 3. Автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш ва ишга тушириш. | 2020 йил август — декабрь |
| 26.2. | Ер минераллари ва тоғ жинслари миллий электрон базасини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича ижрочиларни аниқлаш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 3. Маълумотлар базасини яратиш ва ишга тушириш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил декабрь |
| **27.** | **Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси** | **1** |  | | |
| 27.1. | Кўчмас мулкни рўйхатдан ўтказиш ва кадастр тизимларини модернизация қилиш |  | 1. Тизимнинг Маълумотларни қайта ишлаш марказини (Data-cente) сервер қурилмалари ва коммуникация воситалари билан жиҳозлаш, ҳудудий давлат корхоналарининг тизимда ишлашлари учун компьютер ва бошқа қурилмалар билан таъминлаш. | 2020 йил май — ноябрь | Халқаро молия институтлари кредит маблағлари, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлари |
| 2. Кўчмас мулкни рўйхатдан ўтказиш ва кадастр бўйича интеграциялаштирилган ахборот тизимни ишлаб чиқиш. | 2020 йил май — декабрь |
| 3. Ишлаб чиқилган ахборот тизимини жорий этиш, тегишли вазирлик ва идоралар ахборот тизимлари ҳамда «Электрон ҳукумат» тизими билан интеграция қилиш. | 2021 йил январь — сентябрь |
| **28.** | **Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси** | **1** |  | | |
| 28.1. | Ўрмон хўжалиги ҳисобини юритиш ички ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича техник талабларни, паспорт ва концепцияни ишлаб чиқиш. | 2020 йил октябрь — декабрь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Эксперт хулосани олиш. | 2021 йил январь-февраль |
| 3. Ахборот тизимини яратиш ва ишга тушириш. | 2021 йил март — октябрь |
| **29.** | **Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси** | **2** |  | | |
| 29.1. | Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасида инвестиция талаб этиладиган объектларнинг ягона реестрини ташкил қилиш ва уларнинг мониторингини олиб бориш учун автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш. | 2020 йил октябрь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларни тасдиқлаш. | 2020 йил ноябрь-декабрь |
| 3. Ягона реестрни ишга тушириш. | 2021 йил январь — март |
| 29.2. | Хорижий сайёҳлар орасида Марказий Осиё халқларининг урф-одатларини оммалаштириш, тарихий обидаларини, туристик салоҳиятини тарғиб қилиш бўйича маданият ва туризм объектларининг ягона рақамли харитасини ҳамда ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Туризм соҳасини қўллаб-қувватлаш жамғармаси маблағлари |
| 2. Ахборот-таҳлил порталини ишлаб чиқиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот-таҳлил портали ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| **30.** | **Монополияга қарши курашиш қўмитаси** | **1** |  | | |
| 30.1. | Монополияга қарши курашишни тартибга солишнинг ягона ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-ию?? | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳанинг дастлабки техник-иқтисодий асоси лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 3. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 4. Ягона ахборот тизимини яратиш ва ишга тушириш. | 2021 йил январь — сентябрь |
| **31.** | **Дин ишлари бўйича қўмита** | **2** |  | | |
| 31.1. | «Haj» ва «Umra» онлайн тизимларини электрон тўлов тизимлари билан интеграция қилиш мақсадида модернизация қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль |
| 3. Тизимни модернизация қилиш ва ишга тушириш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 31.2. | Дин ишлари қўмитаси молия хўжалик фаолиятини комплекс автоматлаштириш ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш; | 2020 йил июль |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2020 йил август — декабрь |
| **III. Агентликлар** | | | | | |
| **32.** | **Ахборот ва оммавий комуникациялар агентлиги** | **1** |  | | |
| 32.1. | Оммавий ахборот воситалари ва матбаа корхоналарини давлат рўйхатдан ўтказиш ва ҳисобини юритиш комплекс давлат хизматларини кўрсатиш бўйича электрон дастурни жорий этиш. |  | 1. Дастурий таъминотнинг лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Ахборот соҳаси ва оммавий коммуникацияларни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш жамғармаси, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида |
| 2. Дастурий таъминотни амалиётга татбиқ этиш. | 2020 йил июль — декабрь |
| **33.** | **Давлат хизматлари агентлиги** | **4** |  | | |
| 33.1. | ФҲДЁ органлари маълумотномаларини рақамлаштириш учун сканерлар харид қилиш, ўрнатиш ва рақамлаштириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини харид қилиш бўйича ижрочиларни аниқлаш. | 2020 йил июль |
| 3. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, тизимни ишга тушириш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 4. Тизимдан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 33.2. | «ФҲДЁ ягона электрон архиви» ахборот тизимини модернизация қилиш. |  | 1. Ахборот тизимини такомиллаштириш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Ахборот тизимини такомиллаштиришни молиялаштириш манбаларини аниқлаш, халқаро молия институтлари маблағларини жалб этиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини такомиллаштириш бўйича таклифларни жамлаш. | 2020 йил сентябрь |
| 4. Таклифлар асосида ахборот тизимини такомиллаштириш ва жорий этиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 33.3. | Тадбиркорлик субъектларини тугатиш жараёнини соддалаштириш бўйича ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ягона ахборот тизимини яратиш ва ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| 33.4. | Давлат хизматларини кўрсатиш бўйича «Ситуацион марказ»нинг ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь | Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Халқаро молия институтлари маблағларини жалб қилиш ишларини ташкил этиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини синов тарзида ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь — ноябрь |
| 4. Ахборот тизимини ишга тушириш. | 2020 йил декабрь |
| **34.** | **Интеллектуал мулк агентлиги** | **1** |  | | |
| 34.1. | Интеллектуал мулк объектларини рўйхатдан ўтказиш учун талабномаларни топшириш, қабул қилиш, экспертизадан ўтказиш ва рўйхатга олиш жараёнларини автоматлаштириш мақсадида «Саноат мулки муҳофазаси портали»ни яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Портални ишлаб чиқиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 3. Портални ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил март |
| 4. Порталдан фойдаланиш бўйича тадбиркорларга ўқув қўлланмалар ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш. | 2021 йил апрель — декабрь |
| **35.** | **Давлат активларини бошқариш агентлиги** | **2** |  | | |
| 35.1. | Давлат иштирокидаги корхоналарни мониторинг қилиш ва ҳисобини юритиш ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июль | Халқаро молия институтлари кредит маблағлари, Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳанинг дастлабки техник-иқтисодий асоси лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 3. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш ва ахборот тизимини яратиш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил октябрь |
| 4. Ахборот тизимини синов тарзида ишга тушириш ва босқичма-босқич жорий этиш. | 2021 йил ноябрь — 2022 йил июнь |
| 35.2. | Давлат мулкларини электрон тарзда сотишга мўлжалланган «Е-IJRO AUKSION» электрон савдо майдончасининг янги такомиллаштирилган тизимини ишлаб чиқиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Савдо майдончасини такомиллаш-тириш ва ишга тушириш. | 2020 йил август — 2021 йил март |
| **36.** | **Молия вавзирлиги** | **3** |  | | |
| 36.1. | Қимматли қоғозлар бозорида Эмиссиявий қимматли қоғозлар чиқаришнинг ягона давлат реестрини юритиш тизимини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июль — август | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасидава бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича ижрочиларни аниқлаш. | 2020 йил сентябрь-октябрь |
| 3. Тизимни яратиш ва жорий этиш. | 2020 йил ноябрь — 2021 йил сентябрь |
| 36.2. | Қимматли қоғозлар билан операцияларни амалга ошириш, қимматли қоғозлар бозорида хизматлар кўрсатиш ва ишлар бажариш ҳуқуқини берувчи малака гувоҳномаларини бериш жараёнларининг автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича ижрочиларни аниқлаш. | 2020 йил июль |
| 3. Ахборот тизимини яратиш ва жорий этиш. | 2020 йил август — декабрь |
| 36.3. | Қимматли қоғозлар билан операцияларни юритишга мўлжалланган ягона корпоратив ахборот порталини модернизация қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь-июль | Халқаро молия институтлари грантлари |
| 2. Лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича ижрочиларни аниқлаш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 3. Ягона ахборот порталини модернизация қилиш ва жорий этиш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил декабрь |
| **37.** | **«Ўзстандарт» агентлиги** | **3** |  | | |
| 37.1. | Сертификат берувчи ташкилотларни аккредитациядан ўтказиш бўйича «Е-akkreditatsiya» автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш ва жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил январь-февраль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича ижрочиларни аниқлаш. | 2021 йил март-апрель |
| 3. Автоматлаштирилган Ахборот тизимини яратиш, синов тарзида жорий этиш. | 2021 йил май — сентябрь |
| 37.2. | Метрология хизматларини кўрсатиш бўйича ҳужжатлар айланмаси ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича ижрочиларни аниқлаш. | 2020 йил июль |
| 3. Ахборот тизимини яратиш ва жорий этиш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 37.3. | «Ўзбекистон миллий метрология институти» давлат корхонаси молия хўжалик фаолиятини комплекс автоматлаштириш ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь — июль | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича ижрочиларни аниқлаш ва ахборот тизимини ишлаб чиқиш. | 2020 йил август |
| 3. Автоматлаштирилган ахборот тизимини жорий этиш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| **38.** | **«Ўзбеккино» миллий агентлиги** | **1** |  | | |
| 38.1. | Республикада фаолият юритаётган кинотеатрлар фаолиятини автоматлаштиришга қаратилган ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини яратиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь-июль | Давлат бюджети маблағлари, Халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2020 йил август-сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| **39.** | **Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги** | **1** |  | | |
| 39.1. | Миллий ахборот агентлигининг ахборот порталини ишга тушириш. |  | 1. Ахборот порталини такомиллаштириш бўйича техник талабларни ишлаб чиқиш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот порталини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (танлов) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот порталини такомиллаштириш ва ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| **IV. Бошқа идоралар** | | | | | |
| **40.** | **Давлат тест маркази** | **1** |  | | |
| 40.1. | Давлат тест маркази томонидан тақдим қилинадиган сертификатларнинг маълумотлар базасини яратиш. |  | 1. Маълумотлар базасини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил июль — сентябрь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Маълумотлар базасини яратиш ва фойдаланишга топшириш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил октябрь |
| **41.** | **Олий аттестация комиссияси** | **1** |  | | |
| 41.1. | Илмий даражалар берувчи илмий кенгашлар аъзоларини шакллантириш ва улар фаолиятини баҳолаш ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот-таҳлил порталини ишлаб чиқиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль |
| 3. Ахборот-таҳлил порталини ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил август — декабрь |
| **42.** | **Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси** | **2** |  | | |
| 42.1. | Хорижий давлатларда таълим олганлик тўғрисидаги ҳужжатларни тан олиш фаолиятини комплекс автоматлаштирувчи ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Ахборот-таҳлил порталини ишлаб чиқиш бўйича тендер (танлов) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот-таҳлил порталини ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| 42.2. | Таълим муассасалари, педагог ходимлар, таълим олувчилар ва бошқа ахборотлар тўғрисида ягона маълумотлар базасини яратиш. |  | 1. Маълумотлар базасини яратиш бўйича лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил ноябрь — 2021 йил март | Давлат бюджетидан ажратилган маблағлар доирасида ва бюджетдан ташқари маблағлар |
| 2. Маълумотлар базасини яратиш ва фойдаланишга топшириш. | 2021 йил апрель — 2022 йил май |

*(5-илова Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 августдаги ПФ-6280-сонли* [*Фармони*](http://lex.uz/docs/5593596?ONDATE=23.08.2021%2000#5596283) *таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.08.2021 й., 06/21/6280/0811-сон)*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон [қарорига](javascript:scrollText())6-ИЛОВА

**2020 — 2022 йилларда иқтисодиётнинг реал сектори тармоқларида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш бўйича устувор лойиҳалар**

**РЎЙХАТИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Ташкилот ва лойиҳалар номланиши** | **Лойиҳалар сони** | **Амалга ошириш механизми** | **Амалга ошириш муддати** | **Молиялаштириш манбаи** |
|  | **Жами:** | **87** |  | | |
| **1.** | **«Олмалиқ кон-металлургия комбинати» АЖ** | **5** |  | | |
| 1.1. | «Олмалиқ КМК» АЖнинг бухгалтерия, молиявий ҳисобот ва маълумотлар консолидациясининг автоматлаштирилган ахборот тизимини жорий қилиш  (1-босқич). |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — июль | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  август-сентябрь |
| 3. Автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил октябрь — декабрь |
| 1.2. | «Олмалиқ КМК» АЖнинг «Ёшлик-1» ва «Қолмоққир» конларида кон-транспорт комплексининг автоматлаштирилган бошқарув тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — ноябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини харид қилиш бўйича савдолар ўтказиш. | 2020 йил  декабрь —  2021 йил январь |
| 3. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, автоматлаш-тирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2021 йил  февраль — август |
| 4. Автоматлаштирилган бошқарув тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил сентябрь — декабрь |
| 1.3. | «Олмалиқ КМК» АЖнинг Ангрен кон бошқармаси «Қизил-олма» ва «Разведочная» кон шахталарида «Тоғ-кон диспетчери» диспетчерлик назоратининг автоматлаштирилган тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — сентябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини харид қилиш бўйича савдолар ўтказиш. | 2020 йил  октябрь — декабрь |
| 3. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, автоматлаштирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2021 йил  январь — апрель |
| 4. Автоматлаштирилган бошқарув тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил  май-июнь |
| 1.4. | Мис эритиш заводининг янги қурилаётган сульфаткислота цехида технологик жараёнларнинг автоматлаштириш тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — декабрь | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 2. Лойиҳанинг дастлабки техник-иқтисодий ҳисоби лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил  январь — май |
| 3. Лойиҳанинг техник-иқтисодий ҳисобини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил  июнь — декабрь |
| 4. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2022 йил  январь — апрель |
| 5. Автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2022 йил  апрель — декабрь |
| 1.5. | Руҳ заводининг қуйдириш цехида технологик жараёнларни автоматлаштириш тизимини такомиллаштириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Автоматлаштирилган ахборот тизимини такомиллаштириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| **2.** | **«Навоий кон-металлургия комбинати» АЖ** | **7** |  | | |
| 2.1. | Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ ҳисобот жараёнини автоматлаштириш тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| 2.2. | «Мурунтов» конини ўзлаштириш» (V навбати) лойиҳаси доирасида «НКМК» АЖ олтин қазиб олиш конлари кон-транспорт комплексини бошқаришнинг автоматлаштирилган тизимини жорий қилиш (1-босқич). |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини харид қилиш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, автоматлаштирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил  сентябрь-октябрь |
| 4. Автоматлаштирилган бошқарув тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2020 йил  ноябрь-декабрь |
| 2.3. | «2-гидрометаллургия заводи қайта ишлаш қувватларини кенгайтириш» лойиҳаси доирасида 29-тегирмон блокида технологик жараёнларнинг автоматлаштирилган бошқарув тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини харид қилиш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, автоматлаштирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| 4. Автоматлаштирилган бошқарув тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил  январь-февраль |
| 2.4. | «Уюмда эритмага ўтказиш цехи техноген чиқиндиларини қайта ишлаш мажмуасини қуриш» лойиҳаси доирасида 1-тегирмон блокида технологик жараёнларнинг автоматлаштирилган бошқарув тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини харид қилиш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, автоматлаштирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2020 йил  сентябрь-октябрь |
| 4. Автоматлаштирилган бошқарув тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2020 йил  ноябрь-декабрь |
| 2.5. | «2-гидрометаллургия заводи қайта ишлаш қувватларини кенгайтириш» лойиҳаси доирасида 30-тегирмон блокида технологик жараёнларнинг автоматлаштирилган бошқарув тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  октябрь — декабрь | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини харид қилиш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил  январь — апрель |
| 3. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, автоматлаштирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2021 йил  апрель — сентябрь |
| 4. Автоматлаштирилган бошқарув тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил  октябрь — декабрь |
| 2.6. | «Ауминзо-Амантой маъданли майдонида олтин маъданларини қазиб олиш ва қайта ишлаш конини қуриш» лойиҳаси доирасида 1-тегирмон блокида технологик жараёнларнинг автоматлаштирилган бошқарув тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  октябрь — декабрь | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини харид қилиш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил  январь — апрель |
| 3. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, автоматлаштирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2021 йил  апрель — сентябрь |
| 4. Автоматлаштирилган бошқарув тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил  октябрь — декабрь |
| 2.7. | «НКМК» АЖнинг маҳсулотларини онлайн сотиш тизимини йўлга қўйиш мақсадида электрон савдо майдончасини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Электрон савдо майдончасининг платформасини ишлаб чиқиш, уни контент билан тўлдириш ва ишга тушириш. | 2020 йил  август — ноябрь |
| **3.** | **«Ўзавтосаноат» АЖ** | **2** |  | | |
| 3.1. | «Ўзавто Моторс» корхонасининг ахборот бошқарув тизимини жорий қилиш. |  | 1. Тасдиқланган лойиҳа-техник ҳужжатлари асосида лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил  июль — декабрь |
| 3.2. | «ЎзКорам Ко» қўшма корхонасида ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш ахборот тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| **4.** | **«Ўзкимёсаноат» АЖ** | **1** |  | | |
| 4.1. | «Ўзкимёсаноат» АЖ тармоғида молиявий, хўжалик ва ташкилий жараёнларни мониторинг қилишнинг автоматлаштирилган тизими (ERP)ни жорий этиш (1-босқич). |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил  январь — октябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил  ноябрь-декабрь |
| 3. Автоматлаштирилган тизимни ишлаб чиқиш ва синов тариқасида ишга тушириш. | 2022 йил  апрель — август |
| 4. Автоматлаштирилган бошқарув тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2022 йил  сентябрь — декабрь |
| **5.** | **«Ўзбекнефтегаз» АЖ** | **3** |  | | |
| 5.1. | «Ўзбекнефтегаз» АЖ тизимидаги корхоналарда молиявий, хўжалик ва ташкилий жараёнларни мониторинг қилиш ва бошқаришга йўналтирилган корпоратив ахборот тизими (ERP)ни жорий этиш. |  | 1. Лойиҳанинг техник-иқтисодий ҳисобини ишлаб чиқиш ва тегишли ташкилотлар билан келишиш. | 2020 йил  май — июль | Ижрочилар  ва халқаро молия институтлари маблағлари |
| 2. Техник-иқтисодий ҳисобни тасдиқлаш бўйича тегишли Ҳукумат қарорини ишлаб чиқиш ва тасдиқлашга киритиш. | 2020 йил  август — сентябрь |
| 3. Молиялаштириш манбаларини аниқлаш ва халқаро молия институти билан қарз келишувини имзолаш. | 2020 йил  сентябрь —  2021 йил январь |
| 4. Халқаро консалтинг компаниясини жалб қилиш мақсадида тендер савдоларини ўтказиш ва ғолиб компания билан шартнома имзолаш. | 2021 йил  февраль — август |
| 5. Лойиҳанинг бош пудратчисини аниқлаш мақсадида тендер ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил сентябрь —  2022 йил январь |
| 6. Тендер савдоларини ўтказиш. | 2022 йил февраль — июнь |
| 7. Ғолиб компанияни аниқлаш, музокаралар ўтказиш ва шартнома имзолаш. | 2022 йил июль-август |
| 5.2. | «Рақамли кон концепцияси» ҳисобида конлардаги технологик жараёнларни автоматлаштириш ва мониторинг қилиш ахборот тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май —  2021 йил апрель | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил  май — июль |
| 3. Автоматлаштирилган тизимни ишлаб чиқиш ва синов тариқасида ишга тушириш. | 2021 йил август — 2022 йил июнь |
| 4. Автоматлаштирилган тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2022 йил  июль — декабрь |
| 5.3. | «Ўзбекнефтегаз» АЖ га қарашли нефть базалари вертикал ва горизонтал сиғимларининг сатҳ-ўлчагичларини ўрнатиш, назорат ва кузатиш учун автоматлаштирилган тизим ишлаб чиқиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль — сентябрь |
| 3. Автоматлаштирилган тизимни ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил  октябрь — декабрь |
| **6.** | **«Ўзиккиламчиранглиметал» АЖ** | **1** |  | | |
| 6.1. | Акциядорлик жамиятининг ягона бухгалтерия ҳисобини юритиш ахборот тизимни жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — октябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  ноябрь-декабрь |
| 3. Автоматлаштирилган тизимни ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2021 йил  январь — апрель |
| 4. Автоматлаштирилган бошқарув тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил  май — август |
| **7.** | **«Ўзбекгидроэнерго» АЖ** | **1** |  | | |
| 7.1. | «Ўзбекгидроэнерго» АЖ тизимида ягона бухгалтерия ҳисобини юритиш тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль — сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил  октябрь — декабрь |
| **8.** | **«Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ** | **2** |  | | |
| 8.1. | Акциядорлик жамиятининг молиявий-иқтисодий фаолият тизими самарадорлигини ошириш, корпоратив бошқарувни оптималлаштириш мақсадида ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнларини автоматлаштириш тизими (ERP)ни жорий қилиш (1-босқич). |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Халқаро молия институтлари кредит маблағлари |
| 2. Лойиҳанинг техник-иқтисодий ҳисобини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  июль — декабрь |
| 3. Молиялаштириш манбаларини аниқлаш ва халқаро молия институти билан қарз келишувини имзолаш. | 2020 йил  июль — 2021 йил июль |
| 4. Халқаро консалтинг компаниясини жалб қилиш мақсадида тендер савдоларини ўтказиш ва ғолиб компания билан шартнома имзолаш. | 2021 йил август — 2021 йил декабрь |
| 5. Лойиҳанинг бош пудратчисини аниқлаш мақсадида тендер ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2022 йил  январь —  2022 йил июнь |
| 6. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер савдоларини ўтказиш. | 2022 йил  июль — 2022 октябрь |
| 7. Лойиҳа ижрочиси билан шартнома имзолаш ва уни рўйхатдан ўтказиш. | 2022 йил  ноябрь-декабрь |
| 8.2. | Диспетчерлик бошқаруви ва маълумотларни йиғиш дастурий-аппарат комплексини (SCADA) жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Халқаро молия институтлари кредит маблағлари |
| 2. Лойиҳанинг техник-иқтисодий ҳисобини ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  июль — декабрь |
| 3. Молиялаштириш манбаларини аниқлаш ва халқаро молия институти билан қарз келишувини имзолаш. | 2020 йил август —  2021 йил июль |
| 4. Халқаро консалтинг компаниясини жалб қилиш мақсадида тендер савдоларини ўтказиш ва ғолиб компания билан шартнома имзолаш. | 2021 йил август — 2021 йил декабрь |
| 5. Лойиҳанинг бош пудратчисини аниқлаш мақсадида тендер ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2022 йил  январь — 2022 йил июнь |
| 6. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер савдоларини ўтказиш. | 2022 йил  июль — 2022 октябрь |
| 7. Лойиҳа ижрочиси билан шартнома имзолаш ва уни рўйхатдан ўтказиш. | 2022 йил  ноябрь-декабрь |
| **9.** | **«Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ** | **3** |  | | |
| 9.1. | «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖнинг янги биллинг тизимини ишлаб чиқиш  ва амалиётга жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — сентябрь | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 2. Лойиҳанинг дастлабки техник-иқтисодий ҳисоби лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил  октябрь — декабрь |
| 3. Лойиҳанинг техник-иқтисодий ҳисобини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил  январь — сентябрь |
| 4. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдолари?и ўтказиш. | 2021 йил  октябрь — декабрь |
| 5. Биллинг тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2022 йил  январь — декабрь |
| 9.2. | Электр энергиясини назорат қилиш ва ҳисобга олишнинг автоматлаштирилган тизимини жорий қилиш ва электр энергияси истеъмоли ҳисобини назорат қилиш бўйича автоматлаштирилган электр ҳисоблагичларни ўрнатиш. |  | 1. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, автоматлаштирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни якунлаш. | 2020 йил апрель — 2021 йил июнь | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 9.3. | «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖда ресурслар, ишлаб чиқариш жараёнларини бошқаришнинг автоматлаштириш тизими (ERP)ни жорий қилиш (1-босқич). |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Халқаро молия институтлари кредит маблағлари |
| 2. Лойиҳанинг техник-иқтисодий ҳисобини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил  июль — декабрь |
| 3. Молиялаштириш манбаларини аниқлаш ва кредит шартномани имзолаш. | 2020 йил  июль — 2021 йил июль |
| 4. Халқаро консалтинг компаниясини жалб қилиш мақсадида тендер савдоларини ўтказиш ва ғолиб компания билан шартнома имзолаш. | 2021 йил август — 2021 йил декабрь |
| 5. Лойиҳанинг бош пудратчисини аниқлаш мақсадида тендер ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2022 йил  январь — 2022 йил июнь |
| 6. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер савдоларини ўтказиш. | 2022 йил  июль — 2022 октябрь |
| 7. Лойиҳа ижрочиси билан шартнома имзолаш ва уни рўйхатдан ўтказиш. | 2022 йил  ноябрь-декабрь |
| **10.** | **«Ўзметкомбинат» АЖ** | **2** |  | | |
| 10.1. | «Ўзметкомбинат» АЖ тизимида маълумотларни бошқариш ва электрон ҳужжат айланиш тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  ма?-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Маълумотларни бошқариш ва электрон ҳужжат айланиш тизимини ишга тушириш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| 10.2. | Ходимларнинг кириш ва чиқишини назорат қилиш, иш вақти ҳисобини юритишнинг автоматлаштирилган тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил  январь — апрель | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил  май — август |
| 3. Автоматлаштирилган тизимини амалиётга жорий этиш. | 2021 йил  сентябрь — декабрь |
| **11.** | **«Ҳудудгазтаъминот» АЖ** | **1** |  | | |
| 11.1. | Республикада табиий газни етказиб бериш назорати ва ҳисобининг автоматлаштирилган тизимини жорий қилиш ва табиий газ истеъмолчиларига табиий газ истеъмоли ҳисобини назорат қилиш бўйича автоматлаштирилган газ ҳисоблагичларини ўрнатиш. |  | 1. Табиий газ истеъмоли ҳисобини назорат қилиш бўйича автоматлаштирилган газ ҳисоблагичларини харид қилиш. | 2020 йил  май — сентябрь | Ижрочилар маблағлари,  Халқаро молия институтлари  ва банк кредит маблағлари |
| 2. Дастурий таъминот ва аппарат воситаларини ўрнатиш, автоматлаштирилган тизимни ишга тушириш бўйича ишларни якунлаш. | 2020 йил август — 2021 йил август |
| **12.** | **«Ўзагротехсаноатхолдинг» АЖ** | **1** |  | | |
| 12.1. | Акциядорлик жамиятининг молиявий-иқтисодий фаолият тизими самарадорлигини ошириш, корпоратив бошқарувни оптималлаштириш мақсадида ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнларини автоматлаштириш тизими (ERP)ни жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — октябрь | Ижрочилар маблағлари,  Халқаро молия институтлари кредит маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  ноябрь-декабрь |
| 3. Автоматлаштириш тизимини ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2021 йил  январь —2022 йил декабрь |
| **13.** | **«Ўзтрансгаз» АЖ** | **1** |  | | |
| 13.1. | «Ўзтрансгаз» АЖ газ транспорти тизимини модернизация қилиш» инвестицион лойиҳаси 1-босқичини амалга ошириш доирасида юқори босимли газ тақсимлаш пунктларида табиий газ оқимларининг мониторинги ва бошқаруви тизимини (SCADA) жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  ноябрь-декабрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳанинг техник-иқтисодий ҳисобини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2021 йил  январь — декабрь |
| 3. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2022 йил  январь — май |
| 4. Аппарат-дастурий комплексни жорий этиш бўйича ишларни амалга ошириш. | 2022 йил  июнь — декабрь |
| **14.** | **«Ўзэлтехсаноат» уюшмаси** | **2** |  | | |
| 14.1. | Лойиҳаларни бошқариш ва ходимлар KPI даражасини баҳолаш бўйича ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  июль — октябрь |
| 14.2. | Уюшмага аъзо корхоналар билан электрон маълумот алмашинуви порталини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Портални ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| **15.** | **«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ** | **4** |  | | |
| 15.1. | «Ягона дарча» тамойили асосида юк эгаларига юк ташиш хизматларини электрон тарзда тақдим этишга қаратилган автоматлаштирилган ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — декабрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Автоматлаштирилган ахборот тизимни ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил январь — 2022 йил декабрь |
| 15.2. | Поездлар бажарган ҳаракатининг жадвалини тузиш автоматлаштирилган модулини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил  май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Автоматлаштирилган модулни ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил  июль — декабрь |
| 15.3. | «Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг онлайн чипта сотиш тизимини республика транспорт тизимининг ягона электрон портали (E-ticket) билан интеграция қилиш. |  | 1. Ягона электрон порталга интеграция қилиш бўйича техник талабни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил  май — август | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ягона электрон порталга интеграция қилиш. | 2021 йил  сентябрь — октябрь |
| 15.4. | Йўловчи поездлар ҳаракатланиши устидан онлайн мониторинг олиб борувчи автоматлаштирилган ахборот модулини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2022 йил  май — июль | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Автоматлаштирилган модулни ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2022 йил  август — ноябрь |
| **16.** | **«Ўзсаноатқурилишматериаллари» уюшмаси** | **4** |  | | |
| 16.1. | «Қизилқумцемент» АЖда ишчи ходимларнинг иш вақтини автоматик ҳисоблаш комплекс ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимининг дастурий таъминотини ишлаб чиқиш ва оптималлаштириш. | 2021 йил январь — сентябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини синаш ва уни такомиллаштириш. | 2021 йил октябрь-ноябрь |
| 3. Ахборот тизимида ишлашга кадрларни тайёрлаш. | 2021 йил ноябрь-декабрь |
| 4. Ахборот тизимни амалиётда жорий этиш. | 2021 йил декабрь |
| 16.2. | «Қизилқумцемент» АЖда MES (ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш) комплекс ахборот тизимини ишлаб чиқиш. |  | 1. Аппарат-дастурий комплексни ўрнатиш ва созлаш. | 2021 йил  апрель — октябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимининг дастурий таъминотини ишлаб чиқиш ва оптималлаштириш. | 2021 йил  ноябрь — сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини синаш ва уни такомиллаштириш. | 2021 йил  октябрь — 2022 йил сентябрь |
| 4. Ахборот тизимида ишлашга кадрларни тайёрлаш. | 2022 йил  октябрь-ноябрь |
| 5. Ахборот тизимни амалиётга жорий этиш. | 2022 йил  декабрь |
| 16.3. | «Бекобод цемент» АЖда хўл усулда ишлаб чиқариш тўғрисида маълумот йиғиш вa диспетчерлик бошқарувини назорат қилиш бўйича SCADA тизимини жорий қилиш. |  | 1. Аппарат-дастурий комплексни ўрнатиш ва созлаш. | 2020 йил  июнь — декабрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимининг дастурий таъминотини ишлаб чиқиш ва оптималлаштириш. | 2021 йил  январь — сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини синаш ва уни такомиллаштириш. | 2021 йил  октябрь — 2022 йил март |
| 4. Ахборот тизимни амалиётга жорий этиш. | 2022 йил  апрель —  август |
| 16.4. | «Бекободцемент» АЖда цемент тегирмонларининг майдалаш цикллари бошқаруви бўйича SCADA тизимини жорий қилиш. |  | 1. Аппарат-дастурий комплексни ўрнатиш ва созлаш. | 2020 йил  март — сентябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимининг дастурий таъминотини ишлаб чиқиш ва оптималлаштириш. | 2020 йил  октябрь — 2021 йил март |
| 3. Ахборот тизимини синаш ва уни такомиллаштириш. | 2021 йил  апрель — сентябрь |
| 4. Ахборот тизимни амалиётга жорий этиш. | 2021 йил  ноябрь |
| **17.** | **«Ўзбекистон ҳаво йўллари» АЖ** | **1** |  | | |
| 17.1. | «Ўзбекистон ҳаво йўллари» АЖнинг онлайн чипталар сотиш тизимини Республика транспорт тизимининг ягона электрон портали (E-ticket) билан интеграция қилиш. |  | 1. Ягона электрон порталга интеграция қилиш бўйича техник талабни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021йил май — сентябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ягона электрон порталга интеграция қилиш. | 2021 йил октябрь — декабрь |
| **18.** | **«Uzbekistan Airports» АЖ** | **2** |  | | |
| 18.1. | «Uzbekistan Airports» АЖнинг бухгалтерия, молиявий ҳисобот ва маълумотлар консолидациясининг автоматлаштирилган ахборот тизими (ERP)ни жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил  январь — апрель | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимни ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2021 йил май — июль |
| 3. Дастурий таъминотни ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил август — декабрь |
| 18.2. | Ишлаб чиқариш кўрсаткичлари ҳисобининг ягона ахборот базасини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021йил июнь — сентябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимни ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2021йил  октябрь — декабрь |
| 3. Ахборот тизимини жорий этиш. | 2022 йил  январь — май |
| **19.** | **«Ўзбеккўмир» АЖ** | **1** |  | | |
| 19.1. | Онлайн тўлов имкониятларини ҳисобга олган ҳолда жамият маҳсулотини сотиш фаолиятини бошқариш бўйича ахборот тизимини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил апрель-май | Ижрочилар маблағлари  ва банк кредитлари |
| 2. Ахборот тизимни ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2021 йил май — июль |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2021 йил август-декабрь |
| **20.** | **«Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ** | **4** |  | | |
| 20.1. | Банк мижозларига қўшимча қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида банк тизимда янги мобиль банкинг иловасини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Мобиль иловани ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь — ноябрь |
| 20.2. | Банк ахборот тизимидаги маънан эскирган OST24 процессинг дастурий таъминот ўрнига Open Way процессинг дастурий таъминотини ишга тушириш ва банкнинг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Дастурий таъминотни ишлаб чиқарувчи ҳамда аппарат таъминотни етказиб берувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Дастурий таъминотни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| 4. Аппарат таъминотни етказиб бериш ва ўрнатиш. | 2020 йил ноябрь-декабрь |
| 20.3. | Мижозларни жалб қилиш, уларга хизмат кўрсатиш ва банкда ушлаб қолиш ҳамда уларга банк хизматларини тақдим этиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида мижозлар билан муносабатларни бошқариш тизими (CRM)ни амалиётга жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Мижозлар билан муносабатларни бошқариш тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| 20.4. | Мижозларнинг нақд пулларини банк ҳисобрақамларига кирим қилиш ишларини автоматлаштириш мақсадида банкда режалаштириш ва бюджетлаштириш тизимларини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил сентябрь — декабрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2021 йил  январь — апрель |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва синов тариқасида ишга тушириш. | 2021 йил  май — декабрь |
| 4. Ахборот тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2022 йил январь — апрель |
| **21.** | **«Ўзагросуғурта» АЖ** | **2** |  | | |
| 21.1. | Суғурта ва қайта суғурта шартномалари, суғурта товонлари ҳисобини юритувчи, суғурта тарифларини назорат қилувчи, суғурта агентлари реестрини бошқарувчи, суғурта фаолиятига доир қатъий ҳисобда турувчи суғурта полислари ҳаракатини назорат қилувчи «UzagrosOnline» ягона электрон ахборот тизимини яратиш. |  | 1. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил июль — октябрь |
| 21.2. | «Ўзагросуғурта» АЖ тизимида ягона бухгалтерия ҳисобини юритиш тизимини жорий этиш. |  | 1. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил июль — октябрь |
| **22.** | **«Микрокредитбанк» АТБ** | **3** |  | | |
| 22.1. | Мижозларни жалб қилиш, уларга хизмат кўрсатиш ва банкда ушлаб қолиш ҳамда уларга банк маҳсулотларини етказиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида мижозр лан муносабатларни бошқариш тизими (CRM)ни амалиётга жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь — 2021 йил май |
| 22.2. | Мижозларга кредит ажратиш бўйича таҳлилларни автоматик тарзда юритувчи скоринг тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь —  2021 йил май |
| 22.3. | Банк мижозларига қўшимча қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда масофавий хизматлар кўрсатиш хизматларини ривожлантириш мақсадида банкнинг янги мобиль иловасини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Мобиль иловани ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Мобиль иловани ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| **23.** | **«Ўзбекинвест» ЭИМСК** | **2** |  | | |
| 23.1. | Полисларни автоматлаштирилган тарзда сотиш ва суғурта ҳодисаси рўй берганлиги ҳақида буюртма бериш бўйича мобиль илова ишлаб чиқиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Мобиль иловани ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2020 йил июль — сентябрь |
| 23.2. | Ягона автоматлаштирилган ахборот тизимини «1С Бухгалтерия» дастури билан интеграция қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимни етказиб берувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс танловини ўтказиш  ва ахборот тизимни жорий этиш. | 2020 йил июль — сентябрь |
| **24.** | **«Ўздонмаҳсулот» АК** | **1** |  | | |
| 24.1. | «Ўздонмаҳсулот» АК тизимида ягона бухгалтерия ҳисобини юритиш тизимини жорий қилиш. |  | 1. Аппарат ва дастурий таъминотни харид қилиш бўйича конкурс савдоларини ўтказиш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Дастурий таъминотни корхона қуйи ташкилотларига жорий этиш ва молиявий ҳисоботларни киритиб бориш. | 2020 йил июль — декабрь |
| **25.** | **Марказий банк** | **4** |  | | |
| 25.1. | Банк тизимида хўжалик субъектлари учун 24/7 режимида ишловчи лаҳзалик тўловлар тизимини яратиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| 25.2. | Банк тизимида жисмоний шахсларни масофадан туриб идентификация қилиш механизмини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| 25.3. | Миллий тўлов инфратузилмасида NFC технологияси билан таъминланган воситалар орқали (тўлов картасидан фойдаланмаган ҳолда) контактсиз тўловлар механизмини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| 25.4. | Халқаро EMV стандартларига мувофиқ тўловларни амалга ошириш имкониятини берувчи «QR-online» тизимини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| **26.** | **«Халқ банки» АТБ** | **4** |  | | |
| 26.1. | Банк томонидан тақдим этиладиган чакана хизматларни такомиллаштириш мақсадида дастурий платформа ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш. |  | 1. Ижрочини аниқлаш бўйича конкурс танловини ўтказиш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил июль — ноябрь |
| 26.2. | Банкда қўлланиладиган ахборот тизимларини ўзаро боғлаш мақсадида уларнинг интеграцион шинасини яратиш ва амалиётга жорий этиш. |  | 1. Интеграцион шинани ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил июль — ноябрь |
| 26.3. | Банк фаолиятида хавф-хатарларни бошқариш ахборот тизимини жорий қилиш. |  | 1. Хавф-хатарларни бошқарув ахборот тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил июль — ноябрь |
| 26.4. | Интернет ва мобиль банкинг, мобиль иловалар ва ҳисобварақни онлайн очиш бўйича ягона платформа яратиш ва амалиётга жорий этиш. |  | 1. Ягона платформани ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил июль — ноябрь |
| **27.** | **Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки** | **3** |  | | |
| 27.1. | Инсон ресурсларини бошқариш тизими (HRMS)ни ҳамда ходимлар фаолиятини баҳолаш тизими (KPI)ни жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь — октябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил  ноябрь-декабрь |
| 3. Ахборот тизимни ишлаб чиқиш ва синов тариқасида ишга тушириш. | 2021 йил январь — сентябрь |
| 4. Ахборот тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил октябрь — декабрь |
| 27.2. | Таҳлилий корпоратив маълумотлар омбори, бизнес таҳлил, бизнес жараёнларни бошқариш (DWH/BI, BPM/ESB) шиналарини жорий этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| 27.3. | Мижозларни жалб қилиш, уларга хизмат кўрсатиш ва банкда ушлаб қолиш ҳамда уларга банк маҳсулотларини етказиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида мижозлар билан муносабатларни бошқариштизими (CRM)ни амалиётга жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь — октябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Мижозлар билан муносабатларни бошқариш тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил ноябрь-декабрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва синов тариқасида ишга тушириш. | 2021 йил  январь — сентябрь |
| 4. Ахборот тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил  октябрь — декабрь |
| **28.** | **«Ипотека-банк» АТБ** | **2** |  | | |
| 28.1. | Банк мижозларига қўшимча қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида масофадан банк хизматларини кўрсатиш бўйича замонавий ахборот тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимни ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер танловини ўтказиш. | 2020 йил июль — сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил октябрь — 2021 йил апрель |
| 28.2. | Банкда мавжуд ахборот тизимларини бошқа тизимларга интеграциясини таъминлаш ва ишлаб чиқиладиган тизимлар билан маълумот алмашиш имкониятини яратиш мақсадида микросервис архитектура асосида янги рақамли платформани жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳани амалга ошириш ва жорий этувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль — сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2020 йил  октябрь — 2021 йил сентябрь |
| **29.** | **«Асака» АТБ** | **5** |  | | |
| 29.1. | Мижозларга масофадан хизмат кўрсатиш мақсадида мобиль банк тизимини такомиллаштириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Мобиль иловани ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| 29.2. | Маълумотлар сақлашнинг ягона корпоратив омбори (Data Warehouse) ва тезкор бизнес таҳлил тизимини яратиш ва жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| 29.3. | Банк фаолиятида бизнес жараёнларини автоматлаштириш учун бизнес жараёнларни бошқаришнинг ягона интеграциялашган тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май — июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| 29.4. | Мижозларни жалб қилиш, уларга хизмат кўрсатиш ва банкда ушлаб қолиш ҳамда уларга банк маҳсулотларини етказиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида мижозлар билан муносабатларни бошқариштизими (CRM)ни амалиётга жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Мижозлар билан муносабатларни бошқариш тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизим ни ишлаб чиқиш ва синов тариқасида ишга тушириш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| 4. Ахборот тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил  декабрь — январь |
| 29.5. | Ходимлар билан ишлаш босқичларни тўлиқ функционал кузатиш учун ходимларни бошқаришнинг ягона тизими (HR)ни жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |
| **30.** | **«Турон Банк» АТБ** | **2** |  | | |
| 30.1. | Банкнинг шахсий процессинг дастурий таъминотини яратиш ҳамда маҳаллий  ва халқаро карталарни муомалага чиқариш бўйича банкнинг шахсий бюросини ташкил этиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил январь — март | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Дастурий таъминотни ишлаб чиқарувчи ҳамда аппарат таъминотини етказиб берувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2021 йил апрель — сентябрь |
| 3. Дастурий таъминотни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2021 йил  октябрь — 2022 йил сентябрь |
| 4. Лойиҳа доирасида харид қилинаётган аппарат таъминотини етказиб бериш ва ўрнатиш. | 2022 йил январь — декабрь |
| 30.2. | Жисмоний шахсларга масофадан хизмат кўрсатиш тизимини йўлга қўйиш мақсадида банкнинг янги мобиль иловасини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил сентябрь — декабрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Мобиль иловани ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2021 йил  январь-февраль |
| 3. Ахборот тизимини амалиётга жорий этиш. | 2021 йил  март — октябрь |
| **31.** | **«Ипак йўли» АТБ** | **1** |  | | |
| 31.1. | Банк мижозларига кредит бериш жараёнининг тезкорлигини ошириш мақсадида юридик шахсларга онлайн тарзда кредит ажратиш ахборот тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил сентябрь — декабрь |
| **32.** | **«Агробанк» АТБ** | **5** |  | | |
| 32.1. | Мижозларни жалб қилиш, уларга хизмат кўрсатиш ва банкда ушлаб қолиш ҳамда уларга банк маҳсулотларини етказиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида мижозлар билан муносабатларни бошқариш тизими (CRM)ни амалиётга жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Мижозлар билан муносабатларни бошқариш тизимини ишлаб чиқувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва синов тариқасида ишга тушириш. | 2020 йил  октябрь — 2021 йил апрель |
| 4. Ахборот тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил  май — сентябрь |
| 32.2. | Ходимлар билан ишлаш босқичларини тўлиқ функционал кузатиш учун ходимларни бошқаришнинг ягона тизими (HR)ни жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май — июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича тендер (конкурс) танловини ўтказиш. | 2020 йил  июль-август |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва синов тариқасида ишга тушириш. | 2020 йил  октябрь — 2021 йил апрель |
| 4. Ахборот тизимидан фойдаланиш бўйича ходимларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш. | 2021 йил  май — сентябрь |
| 32.3. | Бизнес жараёнини бошқариш ва бизнес жараёнларни бошқаришнинг скоринг моделини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май — июль | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил  август-сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  октябрь —  2021 йил июнь |
| 32.4. | Хизматга йўналтирилган архитектура тамойиллари асосида турли хил ахборот тизимларини бирлаштириш тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил  июль — сентябрь |
| 3. Ахборот тизимини амалиётга жорий этиш. | 2020 йил  октябрь — 2021 йил апрель |
| 32.5. | Банк мижозлари учун қўшимча қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида банкда янги масофавий хизматлар платформасини яратиш. |  | 1. Платформани ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2020 йил май-июнь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. | 2020 йил июль — ноябрь |
| **33.** | **«Қишлоққурилишбанк» АТБ** | **3** |  | | |
| 33.1. | Банк мижозларига қўшимча қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида банкнинг кредитлаш жараёнларини автоматлаштириш тизимини жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил  май — сентябрь | Ижрочининг маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2021 йил  октябрь — декабрь |
| 3. Автоматлаштириш тизимни ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2022 йил  январь — декабрь |
| 33.2. | Банкнинг бошқарув ва маъмурий фаолияти билан боғлиқ ҳужжатлар ҳамда марказий идора ва филиаллар ўртасидаги ҳужжатлар билан ишлаш жараёнларини автоматлаштирувчи, рақамли технологияларга асосланган электрон ҳужжат айланиш тизимини яратиш ва амалда жорий қилиш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  июнь — октябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  ноябрь — декабрь |
| 3. Электрон ҳужжат айланиш тизимни ишлаб чиқиш ва жорий этиш. | 2021 йил  январь — сентябрь |
| 33.3. | Банкнинг жисмоний шахслар учун мўлжалланган мобиль иловаси платформасини замонавий рақамли технологиялар асосида ривожлантириш, содда ва қулай дизайнини ишлаб чиқиш, ички функционал имкониятларини кенгайтириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил  май — сентябрь | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (конкурс) савдоларини ўтказиш. | 2020 йил  октябрь — декабрь |
| 3. Мавжуд платформани такомиллаштириш, янги функционал имкониятлар қўшиш ва амалиётга жорий этиш. | 2021 йил  январь — сентябрь |
| **34.** | **«Ўзбекистон почтаси» АЖ** | **1** |  | | |
| 34.1. | «Ўзбекистон почтаси» АЖни хизмат кўрсатиш тармоғи орқали тўловларни қабул қилиш электрон тизимини такомиллаштириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2021 йил январь — май | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни аниқлаш бўйича конкурс (тендер) танловини ўтказиш. | 2021 йил  июнь-июль |
| 3. Ахборот тизимни такомиллаштириш ишларини амалга ошириш. | 2021 йил  август — декабрь |
| **35.** | **«Шарқ» НМАК** | **1** |  | | |
| 35.1. | Ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларини автоматлаштириш бўйича мавжуд ахборот тизимини оптималлаштириш ҳамда  CRM-тизимини такомиллаштириш. |  | 1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва ўрнатилган тартибда тасдиқлаш. | 2020 йил июнь — август | Ижрочилар маблағлари |
| 2. Ахборот тизимини такомиллаштириш. | 2020 йил  сентябрь — декабрь |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон [қарорига](javascript:scrollText())7-ИЛОВА

**Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки фаолиятини янада ривожлантириш бўйича**

**«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбирлар** | **Амалга ошириш механизми** | **Ижро муддатлари** | **Масъул ижрочилар** |
| **I. Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки резидентларини қўллаб-қувватлаш** | | | | |
| 1. | Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки (кейинги ўринларда — Технопарк) резидентлари томонидан амалга оширилиши мумкин бўлган фаолият турларини кенгайтириш. | Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 15 июлдаги 589-сон [қарорига](http://lex.uz/docs/4422250) қуйидагиларни назарда тутувчи ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш:  а) Технопарк резидентлари томонидан амалга оширилиши мумкин бўлган фаолият турлари рўйхатини тасдиқлаш, бунда қуйидаги фаолият турларини жорий этиш:  дастурий таъминотни ишлаб чиқиш, такомиллаштириш, жорий этиш ва техник қўллаб-қувватлаш, дастурий таъминотга бўлган ҳуқуқларни тақдим этиш;  ўзга дастурий таъминотни такомиллаштириш, буюртма асосида дастурий таъминотни ҳамда дастурий-аппарат комплексларини ишлаб чиқиш;  ўз дастурий таъминотидан фойдаланган ҳолда маълумотларни қайта ишлаш ҳамда булутли ҳисоблаш технологиялари асосида хизмат кўрсатиш, реклама учун жой тақдим этиш ёки бошқа қўшимча даромад олиш;  ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида, шу жумладан интернет тармоғи орқали таълим бериш фаолияти;  компьютер ўйинларини ишлаб чиқиш, лойиҳалаш ҳамда уларни сотиш, автоматлаштирилган бошқарув тизимини ишлаб чиқиш, жорий этиш ва бошқалар.  б) бизнес-режалар ва аудиторлик ҳисоботлари асосида резидентлар фаолиятини таҳлил қилиш механизмини жорий этиш. | 2020 йил сентябрь | Ахборот технологиялари  ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги (Ахборот технологиялари вазирлиги), Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки дирекцияси (Дирекция) |
| 2. | Ахборот технологиялари йўналишидаги маҳсулотларга салоҳиятли буюртмачиларни аниқлаш ҳамда ҳамкорларни жалб қилиш мақсадида Америка Қўшма Штатларида Технопарк ваколатхонасини очиш. | 1. Америка Қўшма Штатларида Технопарк ваколатхонасини очиш бўйича чоралар кўриш.  2. Технопарк ваколатхонаси фаолиятини самарали ташкил этиш мақсадида керакли мутахассисларни жалб қилиш. | 2020 йил ноябрь  2021 йил январь | Ахборот технологиялари вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги, Дирекция |
| **II. Стартап-лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш ҳамда венчур молиялаштириш экотизимини ривожлантириш** | | | | |
| 3. | Рақамли иқтисодиёт соҳасидаги ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш доирасида идоралараро ва идоравий ахборот тизимлари, дастурий маҳсулотлар ҳамда истиқболли стартап-лойиҳаларни ривожлантириш дастурини ишга тушириш. | 1. Вазирлик ва идораларда рақамли иқтисодиёт соҳасидаги муаммолардан келиб чиққан ҳолда истиқболли стартап-лойиҳаларнинг рўйхатини шакллантириш.  2. Стартап-лойиҳаларни белгиланган тартибда танлаб олиш ҳамда инкубация ва акселерация дастурларига киритиш.  3. Стартап-лойиҳаларнинг акселерация дастурларида иштирок этишини ташкиллаштириш.  4. Истиқболли стартап-лойиҳаларни вазирлик ва идоралар фаолиятига жорий этиш ҳамда уларни молиялаштириш. | 2020 йил ноябрь  2020 йил декабрь  жадвал асосида  2021-2022 йиллар давомида | Ахборот технологиялари вазирлиги,  Инновацион ривожланиш вазирлиги,  Қурилиш вазирлиги,  Энергетика вазирлиги,  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги,  Транспорт вазирлиги, Геология ва минерал ресурслар давлат қўмитаси,  Соғликни сақлаш вазирлиги,  Халқ таълими вазирлиги,  Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси,  Марказий банк,  Дирекция |
| 4. | Стартап-лойиҳалари экосистемасини таълим муассасалари тизимида жорий қилиш ва ривожлантириш. | 1. Стартап лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш бўйича Тошкент шаҳридаги муҳандислик-техника, математика, табиий-илмий ва гуманитар, иқтисодиёт ҳамда ахборот технологиялари йўналишидаги олий таълим муассасаларида инкубация марказларини ташкил этиш мақсадида зарур майдонларни ажратиш.  2. Инкубация марказларини замонавий компьютер техникаси ва инвентарлар билан таъминлаш.  3. Инкубация ва акселерация дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. | 2020 йил октябрь  жадвал асосида  жадвал асосида | Ахборот технологиялари вазирлиги,  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги,  Инновацион ривожланиш вазирлиги,  Олий таълим муассасалари, Дирекция |
| 5. | Венчур молиялаштиришни кенгайтириш. | Қонунчилик ҳужжатларига (жумладан Ўзбекистон Республикасининг «Стартаплар тўғрисида» қонун лойиҳасига) венчур молиялаштириш бўйича қуйидаги тушунчаларни киритиш бўйича таклифлар киритиш:  опцион шартнома;  краудфандинг шартнома;  инвестиция ширкатлари. | 2020 йил декабрь | Ахборот технологиялари вазирлиги,  Молия вазирлиги,  Инновацион ривожланиш вазирлиги,  Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги,  Марказий банк,  Дирекция |
| **III. Рақамли технологиялар соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантириш** | | | | |
| 6. | Бирлашган Aраб Aмирликлари билан ҳамкорликда «Бир миллион дастурчилар» лойиҳасини амалга ошириш. | 1. Республиканинг олий таълим муассасалари талабалари, академик лицей ўқувчилари, умумтаълим мактабларининг 9 — 11-синф ўқувчиларини лойиҳа доирасида ўқитишни ташкил этишнинг режа-жадвалини тасдиқлаш.    2. 2020/2021 ўқув йилидан бошлаб олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида тегишли йўналишларнинг мутахассислик фанлари ҳамда умумтаълим мактабларининг информатика фани дастурларига лойиҳа доирасида дастурлаш йўналишлари мавзуларини киритиш.   3. Лойиҳанинг мазмуни ҳамда лойиҳа доирасида амалга оширилаётган ишларни оммавий ахборот воситалари ва Интернет тармоғида 2020 йил охирига қадар кенг ёритиб борилишини таъминловчи Медиа-режа ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2020 йил май  2020 йил июнь  2020 йил июнь | Ахборот технологиялари вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги,  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Дирекция  Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги, Дирекция  Ахборот технологиялари вазирлиги,  Халқ таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги,  Дирекция |
| 7. | Ҳудудларда рақамли технологиялар ўқув марказларини (кейинги ўринларда — ўқув марказлар) ташкил этиш. | 1. Ўқув марказларни бинолар билан таъминлаш.  2. Ўқув марказларини ташкил этиш бўйича молиялаштириш манбаларини аниқлаш.  3. Ўқув марказлар биноларини таъмирлаш, зарур компьютер техникаси ва инвентарлар билан таъминлаш.  4. Рақамли технологиялар йўналишида, жумладан аутсорсинг хизматларини кўрсатиш бўйича хорижий ўқув дастурларини маҳаллийлаштириш.  5. Давлат ва хўжалик бошқаруви, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ходимлари учун ахборот технологиялари малака ошириш курсларини ташкил этиш.  6. Ахборот технологиялари соҳасидаги нодавлат таълим хизматларини лицензиялаш тартибини соддалаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш ва Вазирлар Маҳкамасига тақдим этиш. | 2020-2021 йиллар  2020 йил июнь  жадвал асосида  жадвал асосида  жадвал асосида  2020 йил август | Ахборот технологиялари вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Дирекция |
| 8. | Ўқув марказлари фаолиятини ёритиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш. | 1. Махсус ижтимоий видео-роликларни ишлаб чиқиш ҳамда уларни маҳаллий телеканаллар эфирларида намойиш этилишини ташкил этиш.  2. Таълим муассасаларида ўқув марказлари фаолиятини оммалаштириш.  3. Ўқув марказлар тингловчилари учун танловлар, чемпионатлар, хакатонлар ва бошқа тадбирларни ташкил этиш. | доимий равишда  2020 йил давомида  жадвал асосида | Ахборот технологиялари вазирлиги,  Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси,  Халқ таълими вазирлиги  Дирекция |
| 9. | Ўқув марказларида мобиль робототехника йўналишини ривожлантириш мақсадида зарур шарт-шароитлар яратиш. | 1. Махсус рақамли лабораторияларни зарур техника ва асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш, кейинчалик ушбу жиҳозларни ахборот технологияларини ривожлантириш марказига фойдаланиш учун бепул топшириш.  2. Мобиль робототехника тадбирларини ташкил этишда ҳар томонлама амалий ёрдам кўрсатиш. | доимий равишда | Ахборот технологиялари вазирлиги,  Инновацион ривожланиш вазирлиги,  Дирекция |
| **V. Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки инфратузилмасини кенгайтириш** | | | | |
| 10. | Технопарк янги инфратузилма объектларини қуриш ишларини ташкил этиш. | 1. Технопарк ҳудудида инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун инвесторларни танлаш бўйича танлов ўтказиш.  2. Танланган инвесторлар билан инвестиция шартномаларини тузиш. 3. Инвестиция лойиҳаларини амалга оширилишини назорат қилиш. | 2020 йил май — ноябрь  танлов натижаларига кўра  2020 — 2022 йиллар | Ахборот технологиялари вазирлиги, вазирлик ва идоралар,  Дирекция |
| 11. | Технопаркда инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш. | 1. Қурилишнинг бош режасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. 2. Қурилишнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш. | 2020 йил август 2020 йил октябрь | Дирекция, Ахборот технологиялари вазирлиги, Қурилиш вазирлиги, Тошкент шаҳар ҳокимлиги, Бош пудратчи ташкилот |
| 12. | Мирзо Улуғбек тумани 6-ёнғин-қутқарув қисмини кўчириш чораларини кўриш. | 1. Мирзо Улуғбек тумани 6-ёнғин-қутқарув қисмини кўчириш учун тегишли бино ва иншоотларни ажратиш.  2. Бинони ёнғин хавфсизлиги фаолияти учун мослаштириш мақсадида реконструкция таъмирлаш ишларини амалга ошириш. | 2020 йил май  2020 йил ноябрь | Тошкент шаҳар ҳокимлиги,  Давлат активларини бошқариш агентлиги,  Фавқулодда вазиятлар вазирлиги  Фавқулодда вазиятлар вазирлиги,  Молия вазирлиги,  Тошкент шаҳар ҳокимлиги |
| 13. | Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ахборот-коммуникация технологиялари йўналишига оид фанларни чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган мактаб (кейинги ўринларда — Ихтисослаштирилган мактаб) ҳудудида Технопарк филиалини ташкил этиш. | 1. Ихтисослаштирилган мактаб ҳудудида Технопарк филиали биносини қуриш бўйича ер майдони ажратиш ва филиал биносини қуриш ҳамда лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича шартнома имзолаш.  2. Технопарк филиали биносини қуриш бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.  3. Технопарк филиали биносини қурилишини ташкил этиш. | 2020 йил август  2020 йилавгуст  2020 йил якунига қадар | Ахборот технологиялари вазирлиги  Қурилиш вазирлиги,  Тошкент шаҳар ҳокимлиги,  Дирекция |
| 14. | Қорақалпоғистон Республикаси, Самарқанд, Бухоро, Хоразм, Наманган ва Сирдарё вилоятларида Технопаркнинг филиалини ташкил этиш. | 1. Технопарк ҳудудий филиалларини қуриш бўйича ер участкаларини ажратиш ҳамда филиал биноларини қуриш бўйича буюртмачи, бош лойиҳалаш, ва пудратчи ташкилотларни белгилаш.  2. Технопарк ҳудудий филиаллари биноларини қуриш бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш. 3. Технопарк ҳудудий филиаллари биноларини қурилишини якунлаш. | 2020 йил сентябрь   2020 йил октябрь  2021 йил июль | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши,  Самарқанд, Бухоро, Хоразм, Наманган ва Сирдарё вилоятлари ҳокимликлари, Ахборот технологиялари вазирлиги,  Дирекция |
| **VI. Технопарк резидентларини жалб қилиш орқали иқтисодиёт тармоқларида ахборот технологияларини жорий этиш** | | | | |
| 15. | Экспорт бозорларида кимёвий маҳсулотлар нархларининг шаклланишини онлайн кузатиб бориш ва кимёвий маҳсулотлар экспорт баҳосининг мақбул (тавсия этилган) қийматини бериш имконини берувчи ахборот тизимини жорий қилиш. | 1. Технопарк резиденти билан тизимни жорий қилиш бўйича шартнома тузиш масаласини кўриб чиқиш. 2. Тизимни ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. | 2020 йил сентябрь  2021 йил февраль | «Ўзкимёимпекс» МЧЖ,  Дирекция |
| 16. | Экспорт қилинаётган мева-сабзавот маҳсулотлари нархларининг динамикасини ва хорижий бозорларда улгуржи-чакана нархларни онлайнкузатиш имконини берувчи ахборот тизимини жорий этиш. | 1. 1. Технопарк резиденти билан тизимни жорий қилиш бўйича шартнома тузиш масаласини кўриб чиқиш. 2. Тизимни ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. 3. Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳудудий бўлинмалари томонидан маълумотларни киритиш ва туман (шаҳар) ҳокимликлари тизимига уланиш. | 2020 йил сентябрь  2021 йилмарт доимий равишда | Иқтисодий тараққиёт  ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Дирекция |
| 17. | Ўзбекистонда нефть маҳсулотларини харид қилиш ва сотиш тартиб-таомилларининг шаффоф механизмларини яратиш мақсадида ахборот платформасини ишлаб чиқиш. | 1. 1. Технопарк резиденти билан тизимни жорий қилиш бўйича шартнома тузиш масаласини кўриб чиқиш. 2. Платформани ишлаб чиқиш ва ишга тушириш. 3. Платформани Товар-хомашё биржасининг ахборот тизими билан интеграция қилиш. | 2020 йил сентябрь  2021 йил март 2021 йил май | Иқтисодий тараққиёт  ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, «Ўзбекнефтгаз» АЖ, Ўзбекистон Республикаси Товар-хомашё биржаси, Дирекция |
| 18. | Солиқ базасини аниқлаш мақсадида нометалл материалларни карьерлардан олиб чиқишни ҳисобга олишнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш. | 1. 1. Технопарк резиденти билан «Карьерларда назорат-ўтказиш» тизимини жорий қилиш бўйича шартнома тузиш масаласини кўриб чиқиш. 2. Карьерларда назорат-ўтказиш тизимларини ўрнатиш. 3. Олиб чиқилаётган нометалл материалларни мониторинг қилиш мақсадида тизимни ишлаб чиқиш ҳамда солиқ органларининг ушбу тизимга уланишни таъминлаш. | 2020 йил сентябрь   2021 йил март 2021 йил май | Самарқанд вилояти ҳокимлиги, Давлат солиқ қўмитаси, Дирекция |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон [қарорига](javascript:scrollText())  
8-ИЛОВА

**2020 — 2022 йилларда ахборот технологиялари ва телекоммуникацияларини ривожлантириш бўйича устувор лойиҳалар**

**РЎЙХАТИ**

| **Т/р** | **Лойиҳалар номланиши** | **Амалга ошириш механизми** | **Амалга ошириш муддати** | | **Лойиҳанинг баҳоланган қиймати, млрд сўм** | **Молиялаштириш манбаи** | **Лойиҳа ташаббускори** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бошлаш** | **Тугатиш** |
|  | **Жами:** |  | | | **17 603,3** |  |  |
| **I. Телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш бўйича устувор лойиҳалар** | | | | | | | |
|  | *Жами:* |  |  |  | **13 616,4** |  |  |
| 1. | Республика ҳудудларида замонавий телекоммуникация хизматларини кенгайтириш мақсадида кенг полосали телекоммуникация тармоғини 800 минг портга кенгайтириш | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  I чорак | 470,4 | Хитой тараққиёт банки кредит маблағлари | «Ўзбектелеком» АК |
| 2. | «Ўзбектелеком» АК «ЎзМобайл» мобиль алоқа операторининг шарқий минтақада кенг полосали уланиш тармоғини модернизация қилиш, маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказини яратиш ва DWDМ транспорт тармоғини кенгайтириш, жумладан:  1 318 та мобиль алоқа база станцияларини модернизация қилиш ва 150 та янгисини ўрнатиш;  5,0 Петабайт сиғимли маълумотлар марказини жорий қилиш;  транспорт тармоғи ўтказувчанлигини 40 Гбит/с.га ошириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  I чорак | 600,6 | Ускуна етказиб берувчи кредитлари ва ижроч? маблағлари | «Ўзбектелеком» АК |
| 3. | NGN технологияси асосида коммутация ускуналарини 422,7 минг портга кенгайтириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  I чорак | 236,3 | Ускуна етказиб берувчи кредитлари ва ижрочи маблағлари | «Ўзбектелеком» АК |
| 4. | «Ўзбектелеком» АК «ЎзМобайл» филиалининг ғарбий минтақадаги 1 694 та мобиль алоқа база станцияларида кенг полосали уланиш тармоғини модернизация қилиш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  II чорак | 119,7 | Ускуна етказиб берувчи кредитлари ва ижрочи маблағлари | «Ўзбектелеком» АК |
| 5. | «Ўзбектелеком» АК «ЎзМобайл» филиалининг ғарбий минтақадаги мобиль алоқа тармоғини 431 та қўшимча база станцияларни ўрнатиш орқали кенгайтириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  II чорак | 186,9 | Ускуна етказиб берувчи кредитлари ва ижрочи маблағлари | «Ўзбектелеком» АК |
| 6. | Коммутация марказларини IMS технологияси асосида модернизация қилиш, жумладан:  транспорт тармоғи ўтказувчанлигини 23 886 та Е1 портга етказиш;  8 та радиореле пролетларини модернизация қилиш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 399,0 | Япония халқаро ҳамкорлик банки | «Ўзбектелеком» АК |
| 7. | Магистрал ва мультисервис маълумотлар узатиш тармоқларини кенгайтириш (DWDM), жумладан:  вилоят марказларигача 200 Гбит/с.;  туман марказларигача 40 Гбит/с.гача кенгайтириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 588,0 | Япония халқаро ҳамкорлик банки | «Ўзбектелеком» АК |
| 8. | 100 Петабайт сиғимли маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказларини (Дата-центр) яратиш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 960,8 | Япония халқаро ҳамкорлик банки | «Ўзбектелеком» АК |
| 9. | «Ўзбектелеком» АК халқаро пакетли коммутация марказларининг ўтказувчанлик қобилиятини:  Тошкент шаҳрида 1 200 Гбит/сек.гача;  Бухоро вилоятида 600 Гбит/сек.гача кенгайтириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 464,1 | Япония халқаро ҳамкорлик банки | «Ўзбектелеком» АК |
| 10. | Республика ҳудудларида телекоммуникация транспорт ва маълумотлар узатиш тармоғини:  вилоят марказларигача 400 Гбит/сек.гача;  туман марказларигача 60 Гбит/сек.гача кенгайтириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2022 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 285,6 | Япония халқаро ҳамкорлик банки | «Ўзбектелеком» АК |
| 11. | Оптик толали алоқа кабелларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 115,5 | Ижрочилар маблағлари | «Ўзбектелеком» АК |
| 12. | Республика бўйлаб 12 минг км. узунликдаги опти? толали алоқа линияларини қуриш/кенгайтириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 84,0 | «Ўзбектелеком» АК маблағлари | Телекоммуникация операторлари |
| 13. | «Coscom» МЧЖ радиотармоғининг 482 та радиореле ускуналарини модернизация қилиш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 178,5 | Япония халқаро ҳамкорлик банки маблағлари | «Coscom» МЧЖ |
| 14. | «Coscom» МЧЖ автоматлаштириш ҳисоб-китоб тизимини янгилаш (биллинг тизими). | Аппарат дастурий таъминот | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 525,0 | «Coscom» МЧЖ маблағлари | «Coscom» МЧЖ |
| 15. | «Coscom» МЧЖ негизида қўшма корхона ташкил этиш. | Қўшма корхона устав фондини шакллантириш | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 1 050,0 | Қўшма корхона таъсисчилари маблағлари | «Coscom» МЧЖ |
| 16. | «Universal Mobile Systems» МЧЖ мобиль алоқа тармоғининг  6 240 та мобиль алоқа база станцияларини модернизация қилиш ва кенгайтириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 1 313,6 | Хитой Эксимбанки кредит маблағлари | «Universal Mobile Systems» МЧЖ |
| 525,0 | «Universal Mobile Systems» МЧЖ маблағлари |
| 17. | «Unitel» МЧЖ мобиль алоқа тармоғини кенгайтириш мақсадида 3 240 та мобиль алоқа база станцияларини ўрнатиш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 1 291,5 | «Unitel» МЧЖ маблағлари | «Unitel» МЧЖ |
| 18. | Давлат аҳамиятига эга бўлган объектларда телефон алоқаси тизими ҳамда конференц алоқа ва синхрон таржима тизимларини такомиллаш-тириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  I чорак | 49,4 | Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари | «РМАБ» ДУК |
| 19. | Телекоммуникация тармоқларида тезкор қидирув тадбирлари тизимини такомиллаштириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2020 йил  IV чорак | 215,3 | Телекоммуникация операторлари маблағлари | Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 20. | Радиочастота спектрини мониторинг қилиш тизимини кенгайтириш ва модернизация қилиш. | Аппарат дастурий таъминот | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 96,6 | «ЭМММ» ДУК маблағлари | «ЭМММ» ДУК |
| 21. | Миллий маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказини ташкил этиш. | Аппарат дастурий таъминот | 2020 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 346,5 | Ижрочилар маблағлари | Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 22. | Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш бўйича замонавий тизимларни жорий этиш («Хавфсиз шаҳар» АДК). | Аппарат дастурий таъминот | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  I чорак | 364,4 | «Atlas International» компанияси маблағлари | «Хавфсиз шаҳар» жамоат тартибига кўмаклашиш маркази |
| 23. | Тошкент шаҳрида «Хавфсиз шаҳар» тизимини барпо этиш. | Аппарат дастурий таъминот | 2020 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 3150,0 | Ижрочилар маблағлари | «Хавфсиз шаҳар» жамоат тартибига кўмаклашиш маркази |
| **II. Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш лойиҳалари** | | | | | | | |
|  | *Жами:* |  | | | **3 902,9** |  |  |
| 24. | Тошкент шаҳрида Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки (Технопарк) резидентлари учун замонавий инфратузилмаларни қуриш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2022 йил  IV чорак | 2 100,0 | Технопарк резидентлари,  ижрочилар маблағлари | Технопарк дирекцияси |
| 25. | Республика тез тиббий ёрдам хизматига замонавий ахборот технологияларини жорий этиш ва замонавий технологиялар билан жиҳозланган 1 500 та тез тиббий ёрдам автомашиналари билан таъминлаш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 1 627,5 | Хитой Эксимбанки кредит маблағлари | Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 26. | Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ахборот-коммуникация технологиялари йўналишига оид фанларни чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган мактаб ҳудудида Технопарк филиали биносини қуриш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 73,5 | Ижрочилар маблағлари | Технопарк дирекцияси |
| 27. | «UNICON.UZ» ДУКнинг махсус криптография воситаларини ишлаб чиқариш участкасини кенгайтириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  I чорак | 32,6 | Бюджет ва ижрочилар маблағлари | «UNICON.UZ» ДУК |
| 28. | Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг электрон овоз бериш тизимини такомиллаштириш, жумладан: 350 та овоз бериш қурилмалари;  350 та планшетлар;  2 та кенг форматли экранлар билан таъминлаш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2020 йил  IV чорак | 25,2 | Ижрочилар маблағлари | Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 29. | Мудофаа вазирлиги Қуролли кучлар академияси объектларини телекоммуникация ускуналари билан жиҳозлаш (2-босқич). | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2020 йил  IV чорак | 14,7 | Ижрочилар маблағлари | Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 30. | Мудофаа вазирлиги АКТ ва алоқа ҳарбий институти ўқув моддий техник базасини такомиллаштириш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 3,2 | Ижрочилар маблағлари | Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 31. | Миллий гвардиянинг Ҳарбий техника институтида Ситуацион марказни ахборот технологиялари воситалари билан жиҳозлаш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2020 йил  IV чорак | 26,3 | Ижрочилар маблағлари | Ахборот технологиялари вазирлиги |
| **III. Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида таълим жараёнини такомиллаштиришга қаратилган лойиҳалар** | | | | | | | |
|  | *Жами:* |  | | | **84,0** |  |  |
| 32. | Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ахборот-коммуникация технологиялари йўналишига оид фанларни чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган мактабнинг 1 — 4 синфлар учун ўқув биноси ва ўқувчилар учун ётоқхона қуриш (2-босқич). | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 42,0 | «INNOVA MAX» МЧЖ  ва ижрочилар маблағлари | Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 33. | Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетининг 1 000 та ўқув ўринли янги ўқув биносини қуриш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  IV чорак | 21,0 | Ижрочилар маблағлари | Тошкент ахборот технологиялари университети |
| 34. | Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетининг Фарғона филиали ётоқхона биносини капитал таъмирлаш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  I чорак | 4,2 | Ижрочилар маблағлари | Тошкент ахборот технологиялари университети |
| 35. | Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетининг ўқув биносини реконструкция қилиш. | Комплекс  чора-тадбирлар | 2020 йил  II чорак | 2021 йил  I чорак | 16,8 | «ZTE Corporation» компанияси ва ижрочилар маблағлари | Тошкент ахборот технологиялари университети |

**Изоҳ.** Лойиҳаларни амалга оширишнинг якуний қиймати лойиҳа ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, тасдиқлангандан ҳамда тендер (конкурс) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сон [қарорига](javascript:scrollText())9-ИЛОВА

**2020-2021 йилларда қишлоқ ва сув хўжалигида рақамли технологияларни жорий этиш бўйича**

**«ЙЎЛ ХАРИТАСИ»**

| **Т/р** | **Чора-тадбирлар** | **Амалга ошириш шакли** | **Амалга ошириш муддати** | **Масъул ижрочилар** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Қишлоқ хўжалиги соҳаси бўйича тадбирлар** | | | | |
| 1. | «Ақлли қишлоқ хўжалиги»ни ривожлантириш давлат дастурини ишлаб чиқиш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси | 2020 йил август | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инновацион ривожланиш вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 2. | Қишлоқ хўжалигида қуйидагиларни назарда тутувчи рақамли технологияларни кенг жорий этиш:  «Рақамли қишлоқ хўжалиги» ягона интеграцион платформасини (e-agriculture.uz) яратиш;  қишлоқ хўжалиги ерларининг биринчи ва иккинчи экин турлари, ҳосилдорлик даражасидан келиб чиқиб «онлайн ҳосил» ягона ахборот базасини яратиш;  Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг белгиланган штат бирликлари доирасида рақамли технологияларни жорий этиш бўйича таркибий тузилма ташкил қилиш. | Амалий чора-тадбирлар | 2020 йил декабрь | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 3. | Қуйидагиларни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишни ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида норматив ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритиш:  қишлоқ хўжалиги тармоқ статистикасининг шаффоф тизимини ишлаб чиқиш;  қишлоқ хўжалигининг ҳолати ва таркиби тўғрисидаги расмий статистик ахборотларни шакллантириш;  қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш сўровномаларини киритиш ва қайта ишлаш бўйича автоматлаштирилган ахборот тизими яратиш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси | 2020 йил август | Давлат статистика қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги, манфаатдор вазирлик ва идоралар |
| 4. | Қишлоқ хўжалиги, хусусан озиқ-овқат бозоридаги коньюнктурани кузатиб бориш имконини берувчи ва хизматларни онлайн шаклда тақдим этувчи веб-саҳифа яратиш. | Техник лойиҳа | 2021 йил ноябрь | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси |
| 5. | Давлат-хусусий шериклик шартлари асосида ахборот-маслаҳат тизимларини республика миқёсида кенг жорий этиш. | Ташкилий чора-тадбирлар | 2021 йил март | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Молия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари |
| 6. | Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини идентификациялаш, уларнинг ҳаракатини кузатиш ва мониторинг қилиш тизимини яратиш ишларини ташкил этиш. | Техник лойиҳа | 2021 йил декабрь | Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 7. | Қуйидагиларни назарда тутувчи ҳукумат қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш:  Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизимида Агросаноат комплексида ягона ахборот дастури юритилиши учун масъул ташкилот тузиш;  агросаноат мажмуига тегишли барча давлат идоралари ва ташкилотлари ҳамда хўжалик юритувчи субъектларни Ягона дастурда ишлаш тартиби;  агросаноат мажмуига тегишли барча вазирлик ва идоралар ахборот тизимларининг Ягона дастур билан интеграциясини таъминлаш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси | 2020 йилавгуст | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги, манфаатдор вазирлик ва идоралар |
| 8. | Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари статистикасини ривожлантириш режасини қабул қилиш. Бунда:  соҳада қўлланилаётган ахборот-коммуникация технологиялари, рақамли хизматлар ва маълумотлар базаларини баҳолаш;  моддий-техник базани модернизациялаш ҳамда маълумотлар йиғиш ва таҳлил қилишни босқичма-босқич рақамлаштириш. | Комплекс чора-тадбирлар | 2020 йил сентябрь | Давлат статистика қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 9. | Қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқариш ва сервис хизматлари кўрсатиш тизимини қуйидагиларни ҳисобга олган ҳолда янада такомиллаштириш:  қишлоқ хўжалиги техникасини GPS-навигация қурилмалари билан жиҳозлашни давом эттириш;  буюртмачи ва хизмат кўрсатувчи ўртасида ҳужжат алмашувини электрон тарзда амалга ошириш;  кўрсатилаётган механизация ва сервис хизматларини online-режимда кузатиб бориш тизимидан самарали фойдаланиш. | Ташкилий чора-тадбирлар | 2020 йил декабрь | «Ўзагротехсаноат-холдинг» АЖ, «Ўзагросервис» АЖ, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 10. | Экспорт бозорлари ва устувор маҳсулотларга йўналтирилган қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат бозори мониторингини юритиш тизимига рақамли технологияларни жорий этиш. | Комплекс чора-тадбир | 2021 йилиюнь | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги |
| **II. Сув хўжалиги соҳаси бўйича тадбирлар** | | | | |
| 11. | Қуйидагиларни назарда тутувчи 2020 — 2030 йилларда сув хўжалигини ривожлантириш концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш:  сувни тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш;  сув хўжалиги объектларини бошқариш жараёнларини, сувни назорат қилиш ва унинг ҳисобини юритиш тизимини автоматлаштириш;  барча насос станцияларининг электр энергия сарфини «онлайн» мониторинг қилиш тизимига ўтиш;  лойиҳа ташкилотларининг моддий-техника базасини яхшилаш ва уларнинг салоҳиятини ошириш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси | 2020 йилиюль | Сув хўжалиги вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, Давлат экология қўмитаси, вазирлик ва идоралар |
| 12. | Смарт технологиялардан (мини ўлчов станциялари ва «ақлли таёқча») фойдаланиш орқали сув хўжалиги ташкилотларининг сувни етказиб бериш ва уни сув истеъмолчилари (сувдан фойдаланувчилар) ўртасида тақсимлаш билан боғлиқ бўлган хизмати учун самарали тўлов тизимини ишлаб чиқиш чораларини кўриш. | Техник ҳужжатлар лойиҳаси | 2021 йилавгуст | Сув хўжалиги вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Инновацион ривожланиш вазирлиги, Молия вазирлиги, ГУП «Ўзбекгидрогеология», Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 13. | Ерларнинг мелиоратив ҳолати ва шўрланиш даражасини замонавий технологиялар асосида мониторинг қилиб бориш чораларини кўриш. | Комплекс чора-тадбирлар | Доимий равишда | Сув хўжалиги вазирлиги, «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги |
| 14. | Республика миқёсидаги барча сув ресурслари ҳисоби ва ҳисоботини юритишнинг ягона тизимини ташкил этиш. | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси | 2020 йил сентябрь | Уй-жой ва коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги, Сув хўжалиги вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси, «Ўзгидромет» маркази, Давлат экология қўмитаси |
| **III. Экология ва ўрмон хўжалиги соҳаси бўйича тадбирлар** | | | | |
| 15. | Қуйидагиларни ҳисобга олган ҳолда атроф- муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик ҳолатни яхшилашга эътиборни кучайтириш:  Рақамли технологияларни кенг жорий этган ҳолда саноат ривожланишининг экологияга таъсири олдини олиш бўйича 2025 йилгача мўлжалланган комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш;  ишлаб чиқариш жараёнини экологик назорат қилишни такомиллаштириш;  ҳар бир ҳудуд ва корхона бўйича экологияни яхшилаш, чиқиндиларга доир ишлар юзасидан дастурларни ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлаш. | Комплекс чора-тадбирлар | 2020 йил август | Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Ахборот технологиялари вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари |
| 16. | Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат хизматларини ривожлантириш мақсадида ягона электрон базани шакллантириш. | Техник лойиҳа | 2021 йил август | Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси |
| 17. | Сув, ер ва ер ресурслари ҳамда ер ости бойликларини муҳофаза қилиш доирасида ягона автоматлаштирилган тизимни яратиш. | Техник лойиҳа | 2021 йил декабрь | Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси |
| 18. | Экиладиган кўчатлар тўғрисидаги ягона электрон маълумотлар базасини мунтазам равишда тўлдириб боришни таъминлаш ва тизимни такомиллаштириш чораларини кўриш. | Ташкилий чора-тадбирлар | 2020 йил июль | Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| **IV. Геоахборот ва кадастр йўналиши бўйича тадбирлар** | | | | |
| 19. | Республика қишлоқ хўжалигида ерларнинг ҳолати, экинлар, сув ресурслари тўғрисида ва бошқа маълумотларни ўзида жамлайдиган ахборот тизимини яратиш ва узлуксиз маълумотлар алмашинувини таъминлаш. | Ташкилий чора-тадбирлар | 2020 йил сентябрь | «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Ахборот технологиялари вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Сув хўжалиги вазирлиги, Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси |
| 20. | Қишлоқ хўжалиги ерларини мониторинг қилиш самарадорлигини ошириш, уларни ўзбошимчалик билан эгаллашнинг олдини олиш мақсадида космосуратлар билан ишлаш, уларни дешифровка қилиш ва Миллий геоахборот тизими имкониятларидан кенг фойдаланишни йўлга қўйиш. | Ташкилий чора-тадбирлар | 2020 йил сентябрь | «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 21. | Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларни ҳисобга олишнинг кадастр тизимини такомиллаштириш ҳамда ердан фойдаланиш ва мулк ҳуқуқларининг ҳисобини юритиш учун кўчмас мулкка эгалик ҳуқуқини ҳисобга олиш тизими билан ягона ахборотлаштирилган тизимга уланишини таъминлаш. | Комплекс чора-тадбирлар | 2021 йилапрель | «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 22. | Миллий геоахборот тизимини қишлоқ хўжалигига оид маълумотлар базаси билан интеграция қилиш ҳамда ер ва сув ресурслари бўйича узлуксиз маълумотлар алмашинувини таъминлаш. | Комплекс чора-тадбирлар | 2020 йилмай | «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Сув хўжалиги вазирлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 23. | Тадбиркорлар учун ер участкаларига оид маълумотларни очиқ ва ҳаққоний етказиш тизимини такомиллаштириш. | Ташкилий чора-тадбирлар | 2020 йил июль | «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Давлат активларни бошқариш агентлиги, Ахборот технологиялари вазирлиги |
| 24. | Географик объектларнинг номлари Давлат реестри маълумотлар базасини Давлат статистика қўмитаси маълумотлар базаси билан интеграциялаш ҳамда географик объектларнинг жойлашган жойи, номи тўғрисида маълумотлар берувчи веб-портални ишга тушириш. | Ташкилий чора-тадбирлар | 2020 йил июнь | «Давергеодезкадастр» қўмитаси, Ахборот технологиялари вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, манфаатдор вазирлик ва идоралар |

*(Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2020 й., 07/20/4699/0520-сон; 24.07.2020 й., 06/20/6033/1094-сон; 25.02.2021 й., 07/21/5006/0151-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.05.2021 й., 07/21/5102/0412-сон; 24.07.2021 й., 06/21/6268/0700-сон; 29.07.2021 й., 07/21/5199/0721-сон, 23.08.2021 й., 06/21/6280/0811-сон, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон)*